|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Документы,** **регулирующие отношения (планируемые к принятию)** | **Срок** | **Ответствен-ные исполнители** | **Источники и объем****финанси-рования,****млн. руб.** | **Информация о выполнении** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***I. Активизация экономического роста*** |
| ***Стабилизационные меры*** |
| 1. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» | Постановление Пра-вительства Россий-ской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утвер-ждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-поля до 2020 года»  | В течение 2017 года | Департамент экономики города Севастополя,Департамент капитального строительства города Севастополя,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-ры города Севастополя,Департамент городского хозяйства города Севастополя,Департамент архитектуры и градострои-тельства города Севастополя | 403,71)-386,841)(средства федеральногобюджета); - 16,861)(средства бюд-жета г. Сева-стополя | В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 г.» (далее – ФЦП) в 2017 г. планируется реализация 58 мероприятий (по 18 объектам – проектные работы, по 29 объектам - строительные работы, по 11 объектам - проектные и строительные работы), в том числе:*Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы*: строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья.*Мероприятия по обеспечению водоснабжением*: модернизация систем управления насосными станциями гидроузла № 3; реконструкция 5 аварийных водопроводов (по ул. Маршала Бирюзова, 26-36, Ду 400мм, L-149;. водопровода на складах Грей, Ду 400мм L=246м; водопровода по пр. Генерала Острякова, 35-39, Ду200мм L=300м; водопровода в районе ул. Хрусталева,177 (5 км), диспетчерская троллейбусов; водопровода Ду 400 мм; водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500мм); проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные»; строительство 3-х берегозащитных дамб на: р. Бельбек; р. Черной; р. Каче.*Мероприятия по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры*: реконструкция 7-ми пассажирских катерных пирсов (№146 и № 147 у Графской пристани; № 29 в бухте Голландия; №65 в бухте Троицкая; № 265 в Балаклаве (набережная Назукина); №115 в Южной бухте; № 49 в Большом Инкермане); реконструкция 2-х паромных пирсов (№ 155 в Артбухте; № 11 с двумя литерными причалами на Северной стороне); развитие перегрузочного комплекса в Малом Инкермане (удлинение причала № 56). *Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения:* строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера; строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. *Мероприятия направленные на развитие дошкольного образования в г. Севастополе*: строительство 4 детских садов (в микрорайоне Шевченко 2 детских сада; по проспекту Античный; по проспекту Генерала Острякова) и дополнительного корпуса детского сада № 43 в п. Орлиное по ул. Кедровая, 11.*Мероприятия направленные на развитие общего образования в г. Севастополе:* завершение строительство школы в бухте Казачья; строительство 3-х школ: школы – коллегиума; школы в микрорайоне Радиогорка; общеобразовательной школы в бухте Казачья.*Мероприятия по созданию сети врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению г. Севастополя:* строительство 5-ти модульных врачебных амбулаторий (в с. Орлиное, с. Верхнесадовое, с. Солнечное, в с. Осипенко, с. Терновка).*Создание индустриального парка в г. Севастополе.**Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур»:* реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории у заповедника Херсонес: «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа «Солнечный», улица Древняя; реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю; реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Монастырю Святого Георгия (Фиолент); реконструкция и благоустройство территории Парка Победы.*Меры, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя:* строительство VI жилого микрорайона II очередь Камышовой бухты. Корпус 25; с. Полюшко. Благоустройство (дороги с твёрдым покрытием); строительство Государственного архива города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК.*Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия:* разработка научно-проектной документации по ремонту и реставрации объекта культурного наследия - здание Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого, расположенного по адресу: г. Севастополь, пр-т Нахимова, д. 9.*Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей:* строительство газовой блочно-модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40; реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26; строительство газовых блочно-модульных котельных по ул. Терлецкого, 15 и в с. Фронтовое (школа №55).*Реконструкция центральных тепловых пунктов*: реконструкция 5 центральных тепловых пунктов с установкой блочно-модульных водогрейных котельных (№39 по ул. Адмирала Фадеева, 25/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков,1; №51 по ул. Молодых Строителей, 21-а; №45 по ул. Шевченко, 5-б в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1; №49 по ул. Шевченко, 23-б в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1; №52 по ул. Маринеско, 21-а в Камышовой бухте по ул. Рыбаков,1); реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталёва (участок от ТК-1 до ТК-4).*Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя.**Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь км 253+500 - км 269+300, г.Севастополь.**Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, город Севастополь.*Между Правительством Севастополя и Минэкономразвития России заключено 11 Соглашений о предоставлении в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидий из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП на общую сумму 24880,32 млн.руб., в том числе: на 2017 год – 8740,15 млн.руб., на 2018 год – 8861,38 млн.руб., на 2019 год – 7278,79 млн. рублей. За счет средств бюджета г. Севастополя на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г. запланировано финансирование в сумме 209,0 млн. рублей.Правительством Севастополя в рамках реализации мероприятий ФЦП приняты:- распоряжение от 02.02.2017 № 16-РП «О заключении государственных контрактов для обеспечения нужд г.Севастополя в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №790», с изменениями;- постановление от 22.02.2017 № 140-ПП «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 2017 год»; - постановление от 02.03.2017 №158-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 03.07.2015 № 588-ПП «О разработке градостроительной документации «Проект планировки и проект межевания территории «Парк Победы»;- постановление от 16.03.2017 № 203-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по главным распорядителям бюджетных средств в 2017-2019 годах»; **-** постановление от 06.04.2017 № 278-ПП «Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь»; - постановление от 20.04.2017 №320-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 14.08.2015 №757-ПП «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта», км 0+000 – км 6+450, город Севастополь»;- постановление от 20.04.2017 № 327-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 13.05.2015 № 372-ПП «О разработке документации по планировке и межеванию территории по объекту «Реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта», км 0+000 – км 6+450, город Севастополь»;- постановление от 20.04.2017 №330-ПП «Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Км 253+500 – км 269+300, г. Севастополь»;- постановление от 20.04.2017 №332-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 11.03.2015 № 154-ПП «Об определении ответственных за реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;- распоряжение от 25.05.2017 № 212-РП«Об изъятии для государственных нужд города Севастополя земельных участков с целью реконструкции и развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек», г. Севастополь»;- постановление от 15.06.2017 № 445-ПП«Об утверждении градостроительной документации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания объекта «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г.Севастополь» в части линейных объектов МО Балаклава»;- постановления Правительства Севастополя от 17.08.2017 № 600-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 17.04.2017 № 313-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на выполнение работ по демонтажу фундаментов по объектам: «Модульная врачебная амбулатория в с. Орлиное», «Модульная врачебная амбулатория в с. Терновка», «Модульная врачебная амбулатория в с. Солнечное», «Модульная врачебная амбулатория в с. Осипенко» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»; - постановление Правительства Севастополя от 17.08.2017 № 598-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 17.04.2017 № 314-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на вывоз твердых бытовых отходов по объектам: «Модульная врачебная амбулатория в с. Орлиное», «Модульная врачебная амбулатория в с. Терновка», «Модульная врачебная амбулатория в с. Верхнесадовое», «Модульная врачебная амбулатория в с. Солнечное», «Модульная врачебная амбулатория в с. Осипенко» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»; - постановление Правительства Севастополя от 24.08.2017 № 619-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 16.03.2017 № 203-ПП «О распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по главным распорядителям бюджетных средств в 2017–2019 годах»; - постановление Правительства Севастополя от 24.08.2017 № 617-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 11.03.2015 № 154-ПП «Об определении ответственных за реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».В настоящее время по 42 мероприятиям ФЦП заключены Государственные контракты, в том числе: на выполнение проектных работ 21 контракт, на выполнение строительных работ - 19 контрактов, на выполнение проектных и строительных работ - 1 контракт, а также 1 Дополнительное соглашение к Государственному контракту на выполнение работ по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования г. Севастополя.По 14 мероприятиям заключены Государственные контракты, договоры возмездного оказания услуг с финансированием за счет средств бюджета города (софинансирование строительных работ на гидроузле № 3 в с. Штурмовое и прилегающей территории к Инкерманскому монастырю; демонтаж фундаментов, вывоз ТБО, проведение работ по обеспечению инженерными сетями и благоустройству территорий 5-и амбулаторий; выполнение проектных работ на 2 объектах («VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухты. Корпус 25» и «Мартыновский канализационный коллектор»); проведение экспертизы проектной документации по 5 объектам (3-х берегозащитных дамб на р. Бельбек, р. Черной, р. Каче; школа-коллегиум и ТК-26).По состоянию на 01.09.2017г. завершены строительство школы в Бухте Казачья и модернизация систем управления насосными станциями гидроузла № 3; проведена реконструкция водопровода в районе ул. Хрусталева,177 (5 км) диспетчерская троллейбусов, Ду 400мм.До конца 2017г., также планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства, в том числе: гидроузел № 3 в с. Штурмовое; 1 центрально-тепловой пункт; 3 аварийных водопровода в Ленинском районе; 5 сельских амбулаторий; Государственный архив г. Севастополя; благоустройство парка им. Анны Ахматовой; территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю и дороги в с. Полюшко.В рамках реализации мероприятий ФЦП с начала 2017г. средства федерального бюджета освоены*:* на выполнение строительно-монтажных работ школы в Бухте Казачья (*218,73 млн. руб*.), в том числе отделочные работы, закупка оборудования, благоустройство территории; выполнение проектных работ по строительству канализационных очистных сооружений «Южные» (*26,50 млн. руб.*); выполнение строительных работ 3-х детских садов (на проспекте Античном (*6,7 млн. руб*.), проспекте Генерала Острякова (*8,82 млн. руб.*), Микрорайоне Шевченко (*2,99 млн. руб.*)); выполнение работ по реконструкции подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории у заповедника Херсонес: «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа «Солнечный» (*55,55 млн. руб.*); выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю (*0,79 млн. руб.*); выполнение строительно-монтажных работ Государственного Архива г. Севастополя (*28,88 млн. руб.*); выполнение строительных работ на гидроузле № 3 в с. Штурмовое (*7,76 млн. руб.*); выполнение работ по реконструкции 4-х аварийных водопроводов на ул. Хрусталева,177, ул. Маршала Бирюзова, складах Грэй, ГУ-13 (*4,87 млн. руб*.); реконструкцию теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта - 10, ул. Хрусталёва, участок от ТК-1 до ТК-4 (*8,21 млн. руб.*); реконструкцию центрально-теплового пункта №51 по ул. Молодых Строителей (*14,97 млн. руб.*), благоустройство дороги с твердым покрытием в с. Полюшко (*2,07 млн. рублей*).Средства бюджета г. Севастополя освоены: на выполнение экспертизы проектной документации по строительству 3-х берегозащитных дамб на р. Бельбек; р. Черной; р. Каче (*2,46 млн. руб*.); реконструкцию центрального теплового пункта№52 по ул. Маринеско *(6,77 млн. руб.);* экспертизу проектной документации, обоснование реконструкции и благоустройствашколы-коллегиумана проспекте Античном *(0,9 млн. руб.);* реконструкцию и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю (*6,73 млн. рублей*). |
| 2. | Развитие системы стратегического планирования города Севастополя:- формирование регионального раздела федерального реестра документов стратегического планирования; - подготовка документов стратегического планирования города Севастополя | Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;Закон города Севастополя от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом планировании города Севастополя» | По мере необходимости  | Исполнитель-ные органы государствен-ной власти города Севастополя | - | С начала 2017г. Правительством Севастополя принято 63 изменения в государственные программы г. Севастополя. На портале ГАСУ сформирован и постоянно актуализируется региональный раздел документов стратегического планирования г. Севастополя.Постановлениями Правительства Севастополя утверждены:- от 16.02.2017 №124-ПП - порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии СЭР города Севастополя и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Севастополя;- от 17.04.2017 №315-ПП - проект стратегии социально- экономического развития города Севастополя до 2030 года.Проведены экспертное и общественное обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, публичные слушания концепции документа территориального планирования – Генерального плана города Севастополя.В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 13.07.2017 № 310-РП проект Генерального плана города Севастополя направлен на доработку.Принят Закон города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года».Внесены изменения в постановление Правительства Севастополя от 14.12.2016 №1192-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2017год и плановый 2018- 2019 годов» (от 27.04.2017 №348-ПП) и постановление Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 49-ПП «Об установлении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Севастополя на долгосрочный период» (от 17.08.2017 № 603-ПП). Разработана и направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации информация об основных показателях для разработки прогноза социально-экономического развития г. Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (исх. от 19.07.2017 №2253/21-02/17). |
| 3. | Выполнение поручений Президента Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-601, 606 | Распоряжение Пра-вительства Севасто-поля от 31.07.2015 № 641-РП «Об организации исполнения и порядке предостав-ления публичной отчетности исполни-тельными органами государственной власти города Севастополя по реализации указов Президента Рос-сийской Федерации от 07.05.2012 г.№ 596 - 601, 606» | В течение 2017 года | Исполнитель-ные органы государствен-ной власти города Севастополя | - | Информация о выполнении мероприятий, направленных на выполнение показателей и поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 ежемесячно вводится в ГАС «Управление».Сводная информация о выполнении мероприятий, направленных на выполнение поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 за 2016г. и 1 квартал 2017г., 1-е полугодие 2017г. размещена на сайте Правительства Севастополя. С начала 2017 г. проведено 3 заседания межведомственной комиссии по реализации «майских» указов и вводу данных в ГАС «Управление» (протоколы от 12.01.2017 №12; от 10.03.2017 №13, от 02.05.2017 №14).В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.03.2017 №118 «Об утверждении формы отчетной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях исполнения указов Президента Российской Федерации и признании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. №190» внесены изменения в распоряжение Правительства Севастополя от 28.04.2015 № 351-РП «О мониторинге достижения в городе Севастополе значений целевых показателей социально-экономического развития, характеризующих выполнения поручений Президента Российской Федерации» (распоряжение Правительства Севастополя от 15.06.2017 № 251-РП). |
| 4. | Разработка механизмов минимизации рисков для инвесторов при орга-низации новых промыш-ленных производств на территории города Севастополя | Проекты законов города Севастополя, регулирующих отно-шения, возни-кающие в процессе инвестиционной деятельности и направленные на стимулирование организаций к осуществлению инвестиционной деятельности на территории города Севастополя | В течение2017 года | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | - | Разработан и прошел процедуру оценки регулирующего воздействия проект Закона города Севастополя «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунального и коммунально - бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается представление земельного участка» (<https://sevastopol.gov.ru/docs/326/32119/>).Разработан проект закона города Севастополя «О защите прав инвесторов, формировании благоприятного инвестиционного климата (инвестиционной политике) и государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории города Севастополя».  |
| 5. | Внедрение лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Постановление Правительства Севастополя: от 24.10.2016 № 1005-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017–2020 годы»;распоряжение Правительства Севастополя от 25.11.2014 № 444 «О внедрении в городе Севастополе лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата» | В течение 2017 года | Департаментприоритетныхпроектов развития города Севастополя | - | В рамках государственной программы г. Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017- 2020 годы» предусмотрены следующие мероприятия по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ: повышение эффективности процедур, при регистрации предприятий, при выдаче разрешений на строительство, по регистрации прав собственности, по выдаче лицензий, по подключению процедур к сетям ресурсоснабжающих организаций, институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, работы организационных механизмов поддержки бизнеса; повышения качества поддержки бизнеса; обеспечение качества и доступности инфраструктуры; повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования; обеспечение качества и доступности трудовых ресурсов.Профильными федеральными органами власти по 9 приоритетным направлениям разработаны 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, включающие в себя конкретные минимально необходимые значения показателей, которые должны быть достигнуты к концу 2017 года.Распоряжениями Правительства Севастополя:- от 01.03.2017 № 70-РП утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации в городе Севастополе;- двенадцать «дорожных карт» по следующим целевым моделям:- Поддержка малого и среднего предпринимательства (от 22.02.2017 № 67-РП);- Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества (от 01.03.2017 № 68-РП);- Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации (от 01.03.2017 № 69-РП);- Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации, Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, Качество инвестиционного портала города Севастополя (от 01.03.2017 № 70-РП);- Получение разрешения на строительство и территориальное планирование (от 09.03.2017 № 85-РП);- Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, Технологическое присоединение к электрическим сетям, Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения (от 13.03.2017 № 86-РП).Значения показателей «дорожных карт» ежемесячно вносятся в специализированную систему «Region ID».Под руководством заместителей Губернатора – Председателя Правительства Севастополя сформированы рабочие группы по внедрению целевых моделей в г. Севастополе.По состоянию на 04.08.2017г. средний процент достижения по всем целевым моделям составил – 43%, в том числе: Поддержка малого и среднего предпринимательства - 41%; Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества – 56%; Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества - 48%; Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации – 38%; Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности – 38%; Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации – 71%, Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – 18%, Качество инвестиционного портала города Севастополя – 76%; Получение разрешения на строительство и территориальное планирование – 45%; Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 36%, Технологическое присоединение к электрическим сетям – 12%, Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – 42%. Выполнено 12 пунктов регионального инвестиционного Стандарта (формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе; наличие Совета по улучшению инвестиционного климата; наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации; наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна; принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона (меморандума); принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность; ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»; наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества; наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов – промышленных парков, технологических парков). На инвестиционном портале г. Севастополя актуализирован план-график создания объектов инфраструктуры в г. Севастополе. В разделе «Специализированные организации» опубликованы Устав АО «Корпорация развития Севастополя» и Порядок формирования, согласования и контроля за выполнением ключевых показателей эффективности деятельности АО «Корпорация развития Севастополя» как специализированной организации по работе с инвесторами. |
| 6. | Реализация Федераль-ного закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» | Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крым-ского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Рес-публики Крым и города федерального значения Севастополя» | В течение 2017 года | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | - | По состоянию на 30.08.2017г. заключено 286 договоров об условиях деятельности в СЭЗ, в том числе за январь - август2017 г. – 56 договоров. Среди участников СЭЗ 262 субъекта малого и среднего предпринимательства. Объем задекларированных капитальных вложений составляет 3,5 млрд. руб., в том числе за январь - август 2017г. – 808,4 млн. рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест – 5646 единиц, в том числе за январь – август 2017 г. – 747 единиц. Размер средней заработной платы, задекларированной участниками СЭЗ, составляет 26021,08 рублей.Участники СЭЗ осуществляют деятельность в следующих отраслях: **промышленность** - 92 проекта; планируемый объем капитальных вложений – 1212,89 млн. рублей; количество планируемых к созданию рабочих мест – 1693 единица;**сельское хозяйство** (в том числе рыболовство) - 19 проектов; планируемый объем капитальных вложений – 380,15 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – 373 единицы;**социальная сфера** – 6 проектов; планируемый объем капитальных вложений - 31,04 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – 76 единиц;**строительство** - 29 проектов; планируемый объем капитальных вложений – 405,41 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – 995 единиц;**транспорт-** 15 проектов; планируемый объем капитальных вложений – 165,65 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – 232 единицы;**топливо и энергетика** – 9 проектов; планируемый объем капитальных вложений – 124,95 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест - 282 единицы;**торговля** – 33 проекта; планируемый объем капитальных вложений – 137,62 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест – 429 единиц;**услуги** – 83 проекта; планируемый объем капитальных вложений – 1015,77 млн. руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест – 1566 единиц; в том числе **туризм** – 11 проектов; планируемый объем капитальных вложений 245,14 млн. руб., количество планируемых к созданию рабочих мест – 275 единиц.По состоянию на 01.04.2017г. фактический объем капитальных вложений участников СЭЗ составляет 1835,89 млн. руб. и превысил плановый на 376,03 млн. руб., в том числе в 1 квартале 2017г. участники СЭЗ осуществили капитальные вложения на суму 268,12 млн. руб., что превысило плановый объем капитальных вложений на 77,56 млн. рублей.С момента функционирования СЭЗ участниками СЭЗ создано 3581 рабочее место, в том числе в 1 квартале 2017г. – 645 единиц. В целях обеспечения проведения ежегодной оценки эффективности функционирования свободной экономической зоны на территории г. Севастополяпостановлением Правительства Севастополя от 27.04.2017 № 337-ПП утвержден Порядок утверждения плановых (прогнозных) показателей функционирования свободной экономической зоны на территории города Севастополя. |
| 7. | Координация деятель-ности главных админи-страторов доходов бюджета по обеспечению стабильных поступлений налоговых и ненало-говых доходов в бюджет города Севастополя и достоверности плановых назначений по доходам | - | В течение 2017 года | Департамент финансов города Севастополя,Управление ФНС России по г.Севастополю(по согласова-нию) | - | В целях обеспечения стабильного поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Севастополя:- разработаны меры по реализации Закона города Севастополя от 28.12.2016 №309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год» (постановление Правительства Севастополя от 02.02.2017 №77-ПП);- подготовлен План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя на 2017 год (постановление Правительства Севастополя от 23.03.2017 № 220-ПП);- утверждены: Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти города Севастополя, органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениям (постановление Правительства Севастополя от 02.02.2017 № 58-ПП); План мероприятий по устранению с 1 января 2018 г. неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок налогов), установленных законами города Севастополя (распоряжение Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 252-РП); отчет об исполнении бюджета города Севастополя за 1 полугодие 2017 года и  отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя за  1 полугодие 2017 года (постановление Правительства Севастополя от 10.08.2017 № 573-ПП).По состоянию на 01.09.2017г. в бюджет г. Севастополя поступило 7659,5 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 105,4% от плановых назначений на январь - август 2017 г. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений к факту аналогичного периода 2016 г. составляет 121,5%. |
| 8. | Обеспечение преемствен-ности государственной налоговой политики на уровне города Севасто-поля, подготовка пред-ложений по совер-шенствованию регио-нального налогового законодательства | - | В течение 2017 года | Департамент финансов города Севастополя,Управление ФНС России по г. Севастополю(по согласова-нию) | - | В январе - августе 2017 г. предложения по совершенствованию налогового законодательства не направлялись. Рассмотрены и подготовлены заключения по 27 проектам федеральных законов: о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», «О лотереях», «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». |
| 9. | Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для финансирования дефицита бюджета города Севастополя | Распоряжения Правительства Российской Федерации | В течение 2017 года | Департамент финансов города Севастополя | - | По состоянию на 01.09.2017г. бюджетные кредиты не привлекались. |
| 10. | Регулирование отноше-ний, направленных на обеспечение государст-венных нужд города Севастополя, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муници-пальных нужд» | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В течение 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | 3,91) | Формирование, обработка, хранение и предоставление данных участникам контрактной системы в сфере закупок для государственных нужд г. Севастополя осуществляется с использованием региональной информационной системы закупок (программный комплекс «Региональная контрактная система»).Разработана и утверждена подпрограмма 3 «Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017-2020 годы» государственной программы г. Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 2017-2020 годы» (постановление Правительства Севастополя от 17.10.2016 №977-ПП, с изменениями), предусматривающая проведение модернизации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса «Региональная контрактная система», обеспечивающая максимальную автоматизацию новых процессов системы осуществления закупок; обеспечение всесторонней поддержки эксплуатации программных продуктов комплекса «Региональная контрактная система», предусматривающая возможность модификации комплекса с учетом изменений нормативно-правовой базы в сфере закупок; обеспечение информационной безопасности программного комплекса «Региональная контрактная система», соблюдение норм и требований пожарной безопасности; всесторонний анализ опыта субъектов Российской Федерации по осуществлению методологического сопровождения в сфере закупок, рассмотрение актуальных вопросов, возникающих при реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; получение дополнительного профессионального образования специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя. Приняты постановления Правительства Севастополя:- от 30.03.2017 № 242-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 29.12.2016 № 1310-ПП «Об особенностях осуществления авансовых платежей при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Севастополя в 2017 году»;- от 23.03.2017 № 218-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 20.02.2015 № 108-ПП «Об утверждении Порядка функционирования и использования региональной информационной системы закупок»;- от 25.04.2017 №334-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 29.12.2016 № 1310-ПП «Об особенностях осуществления авансовых платежей при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Севастополя в 2017 году»;- от 04.05.2017 № 358-ПП «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя».Проведена ежегодная всероссийская конференция по вопросам осуществления закупок (14.06. - 16.06.2017г.).В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по состоянию на 01.09.2017г. размещено 3889 извещений конкурентных процедур. По итогам проведенных конкурентных процедур заключено 2201 государственный контракт на сумму 3777,9 млн. рублей.  |
| ***Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта*** |
| 11. | Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности, на-правленная на создание и (или) развитие произ-водства новой высоко-технологичной конку-рентоспособной про-дукции, в том числе в соответствии с утверж-денными отраслевыми планами импорто-замещения | Постановление Пра-вительства Севасто-поля от 13.10.2016 №955-ПП«Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие промыш-ленности города Севастополя» на 2017–2020 годы» | Декабрь 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | 7,62)(средства бюджета г.Севастополя) | Информация о выполнении данного мероприятия будет представлена по состоянию на 01.01.2018г. |
| ***Снижение издержек бизнеса*** |
| 12. | Ускорение процедур, связанных с регистра-цией, выдачей разреше-ний и осуществлением процедур, направленных на обеспечение техно-логического присоедине-ния объектов строитель-ства к системам газо-, тепло-, водо-, электро-снабжения | - | В течение 2017 года | Департамент архитектуры и градостроитель-ства города Севастополя,Департамент городского хозяйства города Севастополя,Главное управление информатиза-ции и связи города Севастополя | - | В целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, повышения качества их предоставления, повышения информированности граждан и организаций о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг постановлением Правительства Севастополя от 20.06.2014 №77-ПП создано ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополь» (далее – ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»).Прием и выдачу документов по принципу «одного окна» осуществляют 83 окна в 9 пунктах ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».В «окнах» ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» организованно предоставление 106 государственных услуг:1)2 услуги Управления государственной регистрации права и кадастра города Севастополя*;*2)15услуг Пенсионного фонда России в городе Севастополе;3) 1 услуга Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;4)6 услуг Управления Министерства внутренних дел России по городу Севастополю;5)7 услуг Федеральной налоговой службы в городе Севастополе;6) 1 услуга Управления Федеральной службы судебных приставов города Севастополя;7) 1 услуга Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;8) 12 услуг Севастопольского регионального Фонда социального страхования;9) 9 услуг Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя;10) 4 услуги Департамента капитального строительства города Севастополя;11) 1 услуга ГКУ «Архив города Севастополя»;12) 1 услуга Управления записи актов гражданского состояния города Севастополя;13) 15 услуг Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя;14) 1 услуга Управления ветеринарии г. Севастополя;15) 1 услуга Государственной инспекции труда города Севастополя;16) 18 услуг Департамента по имущественным и земельным отношениям;17) 6 услуг Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства;18) 1 услуга Главного управления МЧС России по г. Севастополю;19) 1 услуга Департамента образования города Севастополя;20) 1 услуга Севастопольской городской избирательной комиссии;21) 1 услуга Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя;22) 1 услуга (консультирование) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.С помощью мобильного офиса МФЦ реализована возможность выездных приемов граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, разработан график выездной работы «Мобильного МФЦ», информация опубликована на портале МФЦ.В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» в МФЦ по адресу ул. Вокзальная, д. 10. – организована бизнес-зона с 3 окнами приема и выдачи документов, с отдельным залом ожидания и отдельной электронной очередью для обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства, с предоставлением услуг по трем жизненным ситуациям, а именно: «Бизнес-старт» – 3 услуги, «Сопровождение бизнеса» – 19 услуг, «Оформление недвижимости» – 4 услуги.С начала 2017 г. общее количество принятых комплектов документов в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» составило 151305Функционирует региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Реализована возможность получения 25 региональных государственных услуг.В сети Интернет эксплуатируется региональный портал государственных услуг г. Севастополя по адресу GOSUSLUGI92.RU или ГОСУСЛУГИ92.РФ. С целью ускорения процедур, связанных с получением документации, регистрацией, выдачей разрешений и других процедур, направленных на обеспечение технологического присоединения объектов строительства проводится работа по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. По состоянию на 04.08.2017г. количество технологических присоединений к сетям - 84 (ПАО «Севастопольгаз», ГУПС «Водоканал», ФГУП 102 ПЭС, ФПАО «ЭК «Севасто-польэнерго», ГУПС «Севтеплоэнерго», ООО «СГС Плюс»), количество выданных технических условий на технологическое присоединение к сетям – 341.В целях упрощения процедур согласования документации и выдачи разрешений, заявления на расчет платы за технологическое присоединение (подключение) к сетям рассматриваются Управлением по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя в сроки, не превышающие 30 дней. |
| ***Поддержка малого и среднего предпринимательства*** |
| 13. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Постановление Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 975-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год» | В течение 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | 46,041),в том числе:- 40,671) (средства федерального бюджета)- 5,371) (средства бюджета г.Севастополя) | Для обеспечения деятельности выделены денежные средства организациям, оказывающим поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства г. Севастополя (далее – МСП) в следующих размерах:- Некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» - 10,6 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 7,0 млн. руб., средства бюджета г. Севастополя - 3,6 млн. рублей;- Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» - 17,96 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 17,06 млн. руб., средства бюджета г. Севастополя - 0,9 млн. рублей; - Некоммерческой организации «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» - 17,48 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 16,61 млн. руб., средства бюджета г. Севастополя – 0,87 млн. руб.В рамках реализации мероприятий государственной программы г. Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год» за период с 01.01.2017г. по 01.09.2017г. оказана следующая государственная поддержка субъектам МСП: - Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» оформлено 18 поручительств на общую сумму 43,9 млн. руб. субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере предоставления телематических услуг связи, медицинских услуг, производства продуктов питания, строительства, дорожного строительства, оптовой торговли продуктами, деятельности туристических агентств, судоремонта, производства оборудования для изготовления ПЭТ-тары, производства мебели, услуг общественного питания;- Некоммерческой организацией «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» выдано 25 микрозаймов на общую сумму 45,9 млн. руб., субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере деятельность в сфере издательства полиграфической продукции, оптовой и розничной торговли, производства и предоставления бытовых услуг (общепит), строительства;- Некоммерческой организацией «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» проведены консультации для 321 представителя субъектов МСП по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности (237 – устных, 84 письменных); 5 тренингов для 104 представителей субъектов МСП; организованы: 1 конференция «Развитие предпринимательства – инвестиции в будущее» для 68 субъектов малого и среднего предпринимательства; 33 семинара для 576 представителей субъектов МСП и обучение на 11 курсах повышения квалификации 199 представителей субъектов МСП.Распоряжением Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 67-РП утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в городе Севастополе целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».Принят Закон города Севастополя от 19.04.2017 № 337-ЗС «О внесении изменений в статью 12 Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 313-ЗС «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Севастополе». |
| 14. | Разработка и доработка нормативных правовых актов, регламентирую-щих механизмы субсиди-рования субъектов малого и среднего предпринимательства | Проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя | II–III кварталы 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | - | Приняты постановления Правительства Севастополя:- от 09.02.2017 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 10.11.2014 № 461 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии некоммерческим организациям «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе, «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе», «Севастопольский фонд» и другие постановления Правительства Севастополя и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Севастополя по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений»;- от 16.03.2017 № 202-ПП «Об утверждении Порядка использования субсидии, предоставляемой в 2017 году из федерального бюджета и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», а также реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства;- от 30.03.2017 № 256-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидии некоммерческим организациям «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе», «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе», «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» на 2017 год».- от 31.08.2017 № 639-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 24.11.2015 № 1090-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства города Севастополя – производителям товаров, работ, услуг посредством субсидирования части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и приобретение основных средств»;- от 31.08.2017 № 638-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Севастополя в сфере развития малого и среднего предпринимательства». |
| 15. | Расширение возможнос-ти предоставления недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-твенности, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения торгов и с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля деятельности  | Закон города Сева-стополя от 15.05.2015 № 138-ЗС «О раз-витии малого и среднего предприни-мательства в городе Севастополе»; проект(ы) постанов-лений Правитель-ства Севастополя, предусматривающих предоставление не-движимого иму-щества, находя-щегося в собствен-ности города Се-вастополя, субъек-там малого и среднего предприни-мательства в аренду и (или) владение | В течение 2017 года | Департамент по имуществен-ным и земельным отношениям города Севастополя | - | Правительством Севастополя принято постановление от 25.05.2017 №410-ПП «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности города Севастополя».Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений города Севастополя от 21.06.2017 №8937-РДИ утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности г. Севастополя, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Указанный перечень имущества опубликован на официальном сайте Правительства Севастополя https://sevastopol.gov.ru.  |
| ***II. Поддержка отраслей экономики*** |
| 16. | Реализация мер по развитию туристско-рекреационных кластеров | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-поля до 2020 года»  | В течение 2017 года | Департамент капитального строительства города Севастополя, Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя,Главное управление культуры города Севастополя | 64,061)в том числе:-56,341) (средства федерального бюджета);-7,72 (средства бюджета г. Се-вастополя) | В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и государственной программы г. Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017- 2020 годы» (постановление Правительства Севастополя от 07.11.2016 № 1050-ПП, с изменениями) в 2017 г. в г. Севастополе выполняются мероприятий по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур»: реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог благоустройство территории у заповедника Херсонес: «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа «Солнечный», улица Древняя; реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю; реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Монастырю Святого Георгия (Фиолент); реконструкция и благоустройство территории Парка Победы.В настоящее время заключен Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и благоустройству территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия (Фиолент), а также Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории у заповедника Херсонес»: «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа «Солнечный», ул. Древняя» и «Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю». По состоянию на 01.09.2017г. средства федерального бюджета освоены в сумме 55,55 млн. руб. на выполнение работ по благоустройству территории парка имени Анны Ахматовой (очистка бухты пляжа «Солнечный», благоустройство пляжа «Солнечный», демонтаж старого оборудования и др.).На реконструкцию и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю средства федерального бюджета освоены в сумме 0,79 млн. руб., средства бюджета г. Севастополя - 7,72 млн. рублей. |
| ***Cельское хозяйство*** |
| 17. | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Постановление Правительства Севастополя от 17.12.2016 № 1092-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент сельского хозяйства города Севастополя | 47,71),в том числе:**-** 40,11)(средства федерального бюджета)**-** 7,61**)**(средства бюджета г.Севастополя) | В рамках реализации государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017- 2020 годы» между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Севастополя заключены следующие соглашения:- от 17.02.2017 №082-08-1229 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополь в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;- от 17.02.2017 №082-08-260 «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»;- от 21.02.2017 №082-08-016 «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса».С целью реализации подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» постановлениями Правительства Севастополя утверждены:- от 16.02.2017 №125-ПП (с изменениями) - Порядок предоставления субсидий на осуществление мероприятий по внедрению новых (в том числе с установкой современного поливочного оборудования) и восстановлению существующих систем оросительной гидромелиорации;- от 16.02.2017 №127-ПП - Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства);- от 16.02.2017 № 131-ПП (с изменениями) - Порядок предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в отраслях растениеводства и животноводства, а также на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в отрасли растениеводства; Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на закладку и раскорчевку многолетних плодовых насаждений (семечковых и косточковых культур), виноградников; Порядок предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства; Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей, а также выращивание в открытом грунте;Департаментом сельского хозяйства города Севастополя приняты приказы:- от 22.02.2017 №30 «Об утверждении Положения о комиссии, ее состава, форм документов, ставок субсидий и установлении срока приема документов от субъектов хозяйствования на получение субсидий на возмещение части затрат на осуществление мероприятий по внедрению новых (в том числе с установкой современного поливочного оборудовании) и восстановление существующих систем оросительной гидромелиорации», с изменениями;- от 03.03.2017 №40 «Об утверждении положения о комиссии, ее состава форм документов, ставок субсидий и установлении срока приема документов от субъектов хозяйствования на получение субсидий на возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства)»;- от 10.03.2017.№43 «Об утверждении Положения о комиссии, ее состава, форм документов, ставок субсидий и установлении срока приема документов от субъектов хозяйствования на получение субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в отрасли растениеводства»; - от 24.03.2017 №56 «Об утверждении Положения о комиссии, ее состава, форм документов, ставок субсидий и установлении срока приема документов от субъектов хозяйствования на получение субсидий на возмещение части затрат на закладку и раскорчевку многолетних плодовых насаждений (семечковых и косточковых культур), виноградников и признании утратившими силу некоторых приказов».По результатам проведенных конкурсных отборов участников государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017– 2020 годы»:- 6 субъектам хозяйствования предоставлены субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, установку шпалеры, закладку многолетних плодовых насаждений в общем размере 45329,3 тыс. руб., (средства бюджета г. Севастополя – 5539,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 39790,1 тыс. руб.) в том числе: *ООО «СВЗ-Агро»* (6042,8 тыс. руб.); *ООО «Агрофирма «Золотая Балка»* (17655,0 тыс. руб.); *ООО «Качинский +»* (9368,7 тыс. руб.); АО «Артвин» (8049,3 тыс. руб.); *ООО «Виноград плюс»* (3168,0 тыс. руб.);ООО *«Добробут Инвест Плюс»* (1045,4 тыс. рублей).Государственная поддержка позволила осуществить: закладку виноградных насаждений на площади 71,27 гектар, работы по уходу на виноградниками на площади 580,62 гектара, установку и закупку шпалерных конструкций на виноградниках площадью 181,77 гектар, закладку яблони на площади 1,1 га.;- 1 субъекту хозяйствования *(АО Артвин)* предоставлена субсидия в размере 551,4 тыс. руб. (средства бюджета г. Севастополя - 51,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 500,3 тыс. руб.) на возмещение затраты на установку капельного орошения на площади яблоневого питомника 6,4 гектара.- 1 субъекту хозяйствования (ООО «Качинский +») предоставлена субсидия на возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства) в размере 232,7 тыс. руб. (средства бюджета г. Севастополя – 62, 0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 170,7 тыс. руб.).На 01.07.2017г. государственная поддержка позволила сохранить размер посевных площадей, занятых зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в размере 0,8 тыс. га.- 2 субъектам хозяйствования распределены средства субсидии на финансовую поддержку по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в отрасли растениеводства» в сумме 1639,8 тыс. руб. (средства бюджета г. Севастополя – 214,8 тыс. руб., средства федерального бюджета –1425,0 тыс. руб.): *ООО «Агрофирма «Золотая Балка»* (882,8 тыс. руб.); *АО «Артвин»* (757,0 тыс. рублей). На 01.07.2017г. государственная поддержка позволила культивировать 1,3 тыс. гектра виноградников, установить шпалеры на 0,1 тыс. гектар и посадить плодовый питомник на площади 0,004 тыс. гектар. |
| 18.  | Развитие малых форм хозяйствования | Постановление Правительства Севастополя от 17.12.2016 № 1092-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент сельского хозяйства города Севастополя | 12,251)  (средства бюджета г.Севастополя) | С целью реализации подпрограммы 3 «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» постановлением Правительства Севастополя от 16.02.2017 № 131-ПП (с изменениями) утверждены: Порядок предоставления начинающим фермерам грантов, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство; Порядок предоставления субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.По результатам проведенного в апреле текущего года конкурсного отбора участников подпрограммы 3 «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» 7 главам крестьянских (фермерских) хозяйств предоставлены гранты на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 1500,0 тыс. руб. и единовременная помощь в размере 250,0 тыс. руб. каждому.Средства гранта направлены на развитие отрасли растениеводства и пчеловодства на территории г. Севастополя, а также создание новых рабочих мест в сельской местности г. Севастополя. |
| 19. | Развитие рыбохозяйственного комплекса | Постановление Правительства Севастополя от 17.12.2016 № 1092-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент сельского хозяйства города Севастополя | 24,381)(средства бюджета г.Севастополя) | С целью реализации подпрограммы 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017– 2020 годы» постановлениями Правительства Севастополя утверждены: - от 22.02.2017 № 143-ПП (с изменениями) - Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки;- от 22.02.2017 №151-ПП (с изменениями) – Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства); - от 22.06.2017 № 479-ПП - Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Севастополя на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства;Департаментом сельского хозяйства города Севастополя приняты приказы:- от 03.03.2017 №41 «Об утверждении Положения о комиссии, ее состава и установлении сроков приема документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение субсидий в целях возмещения части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства)»;- от 03.03.2017 №42 «Об утверждении Положения о комиссии, ее состава и установлении сроков приема документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение субсидий в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыбоводства и рыбопереработки».По результатам проведенного конкурсного отбора участников подпрограммы 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» государственной программы г. Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропро-мышленного комплексов города Севастополя на 2017– 2020 годы», 7-ми субъектам хозяйствования г. Севастополя распределены средства субсидий на возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в сумме 23970,7 тыс. руб. и на возмещение части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в сумме 408, 9 тыс. руб., в том числе:- *ООО «Крым Моллюск-Сервис»* - 2157,5 тыс. руб. (субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования; оборудования для упаковки; спецавтотранспорта; оборудование для выращивания двустворчатых моллюсков (садки устричные, канаты, якоря, буи, коллектора, понтоны);- *ООО «Голден Фиш»* - 9478,2 тыс. руб. (субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов; возмещение части фактических затрат на добычу водных биологических ресурсов (вылов барабули, тюльки, шпрота, хамсы и ставриды); - *ООО «Омар»* - 3795,0 тыс. руб. (субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение запасных частей, радиолокационного оборудования, траловой оснастки, текущий ремонт судна, используемого в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов; возмещение части фактических затрат на добычу водных биологических ресурсов;- *ООО «Динерс»* -1686,85 тыс. руб. (субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение спецавтотранспорта; возмещение части фактических затрат на добычу водных биологических ресурсов;- *ООО «Крымская Рыболовная Компания»* - 250,7 тыс. руб. (субсидия на возмещение части фактических затрат на добычу водных биологических ресурсов);- *ООО «Морской колокол»* - 2741,7 тыс. руб. (субсидия на возмещение части фактических затрат на добычу водных биологических ресурсов);- *ООО «РКК «Аквамарин»* - 4269,6 тыс. руб. (субсидии на возмещение 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, возмещение части фактических затрат, понесенных предприятиями рыбохозяйственного комплекса на производство товарной продукции, в том числе консервов, пресервов из водных биологических ресурсов, добываемых (вылавливаемых) в Азово-Черноморском бассейне). |
| ***Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство*** |
| 20. | Организация капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Севастополя | Постановления Правительства Севастополя:  - от 23.07.2015 № 672-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя»; - от 21.11.2016 № 1112-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017– 2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | По состоянию на 01.08.2017г.592,41)в том числе:**-** 268,51))(средства Фонда со-действия реформиро-ванию жилищно-коммуналь-ного хозяйства);**-** 226,21**)** (средства бюджетаг. Cевасто-поля);- 97,71)(средства собственников помещений) | Согласно подпрограмме 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города федерального значения Севастополя в 2015 - 2017 годах» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя (постановление Правительства Севастополя от 23.07.2015 № 672-ПП, с изменениями) в 2017 г. запланировано выполнение ремонта в 127 многоквартирных домах (далее - МКД), в том числе по видам ремонта: капитальный ремонт крыш (88 МКД); ремонт внутридомовых инженерных систем (29 МКД); ремонт фасадов (10 МКД).По состоянию на 31.08.2017г.:- заключены Государственные контракты на выполнение ремонта крыш на 87 МКД на сумму 115,9 млн. руб., из них: завершен и принят по актам приемки выполненных работ ремонт крыш на 75 МКД; на 10 МКД - степень выполнения ремонта крыш 90-100%; на 2 МКД – 15-30%.- заключены Государственные контракты на ремонт внутридомовых инженерных сетей в 29 МКД на сумму 119,4 млн. руб., из них: в 20 МКД работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей завершены и приняты по актам приемки выполненных работ; 7 МКД работы завершены на 80 -100 %; 2 МКД – степень выполнения 20-60 %;- заключены Государственные контракты на выполнение капитального ремонта фасадов на 9 МКД на сумму 33,8 млн. руб., из них на 6 МКД работы по ремонту фасада завершены и приняты по актам приемки выполненных работ; 3 МКД – степень выполнения 95-100%.В рамках реализации подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя на 2016–2046 годы» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.01.2017 № 5-ОД (с изменениями) утвержден региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя, на период 2017–2019 годы, в соответствии с которым в 2017 г. запланирован капитальный ремонт 210 МКД. По состоянию на 31.08.2017г. проведены конкурсные процедуры и заключены Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на 204 МКД сумму 381,0 млн.руб., в том числе: ремонт крыш – на 131 МКД на сумму 164,7 млн.руб.; ремонт фасадов – на 46 МКД на сумму 90,1 млн.руб.; ремонт внутридомовых инженерных сетей – в 24 МКД на сумму 109,7 млн. руб.; комплексный ремонт – в 2 МКД на сумму 14,7 млн.; ремонт фундамента - 1 МКД на сумму 1,8 млн.рублей.В полном объеме завершены и приняты по актам приемки выполненных работ ремонтные работы на 81 МКД на сумму 97,7 млн. руб., ремонт крыш – на 72 МКД на сумму 84,9 млн. руб., ремонт фасада - на 9 МКД на сумму 12,8 млн. рублей.В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение технического состояния и развития жилищного хозяйства города Севастополя» государственной программы г. Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017- 2020 годы» в течение 2017 г. планируется: - газификация (капитальный ремонт) 66 объектов жилищного фонда (приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 31.03.2017 № 85-ОД, с изменениями);- капитальный ремонт строительных конструктивных элементов 35 объектов жилищного фонда (приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 31.03.2017 № 87-ОД);- разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт 10 МКД, являющихся объектами культурного наследия (приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 20.04.2017 № 116-ОД);- капитальный ремонт 80 МКД (постановление Правительства Севастополя от 22.07.2016 №731-ПП).По состоянию на 31.08.2017г. по 66 МКД заключены Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 176,2 млн. руб., из которых по 52 МКД – на ремонт крыш на сумму 85,1 млн. руб.; 6 МКД – на ремонт внутридомовых инженерных сетей на сумму 27,2 млн. руб.; 6 МКД – на выполнение комплексного ремонта на сумму 61,8 млн. руб.; 2 МКД - на выполнение ремонта фасадов на сумму 2,1 млн. рублей. Разработана проектно-сметная документация комплексного ремонта в 6 МКД на сумму 2,3 млн. рублей.В полном объеме завершен и принят по актам приемки выполненных работ ремонт крыш на 38 МКД на сумму 52,9 млн. рублей.С целью осуществления замены 108 лифтов в 57 МКД: осуществлен имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» в сумме 200,0 млн. руб.; разработана проектная документация на сумму 4,1 млн. руб. в отношении, которой в настоящее время проводится государственная экспертиза. Выполняются строительно-монтажные работы по газификации в 31 МКД, степень готовности составляет 30%.Выполнены работы по замене 18 лифтов.*Всего, в рамках реализации подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города федерального значения Севастополя в 2015 - 2017 годах» и подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя на 2016–2046 годы» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального значения Севастополя, а также подпрограммы 1 «Улучшение технического состояния и развития жилищного хозяйства города Севастополя» государственной программы г. Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017- 2020 годы», по состоянию на 31.08.2017г. в полном объеме завершен капитальный ремонт в 238 МКД.* |
| 21. | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | Постановление Правительства Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2017– 2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент капитального строительства города Севастополя | 108,21), в том числе:-19,61) (средства федерального бюджета); -88,61) (средства бюджета г.Севастополя) | Государственная программа г. Севастополя «Жилище» на 2017-2020 годы» включает подпрограммы: «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, из аварийного жилого фонда на территории города Севастополя на 2017– 2018 годы».Количество молодых семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджетов всех уровней, в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в 2017 г.» – 39 семей.Количество граждан, имеющих возможность улучшить жилищные условия в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2017 г. – 248 человек.В рамках реализации программы между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Севастополя заключены соглашения: - от 16.02.2017 № 069-08-312 «О предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополь на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2017-2020 годы» (в размере 8,38 млн. рублей); - от 14.03.2017 № 069-01-495 о предоставлении в 2017 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (в размере 13,43 млн. рублей);- от 30.03.2017 № 069-01-417 о предоставлении в 2017 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в размере 3,42 млн. рублей).Между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Севастополя заключено соглашение от 19.02.2017 № 074-08-199 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополь на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в размере 10,56 млн. рублей).С целью реализации Программы «Жилище на 2017-2020 годы» Правительством Севастополя:- установлена предельная (максимальная) стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2017 годы в размере 63072,71 руб. при приобретении жилых помещений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах и помещениях, непригодных для проживания, (постановление Правительства Севастополя от 16.02.2017 № 108-ПП);**-** разработаны и утверждены постановления Правительства Севастополя: «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживающих совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении» (от 30.03.2017 № 252-ПП); «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 01.06.2016 № 534-ПП «Об утверждении Порядка и условий признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» (от 30.03.2017 № 245-ПП); «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 30.04.2015 № 349-ПП «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (от 30.03.2017 № 236-ПП); «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 04.07.2016 № 650-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора банков в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 21.03.2016 №202-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2016-2020 годы» (от 30.03.2017 № 232-ПП); «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 28.03.2016 № 226-ПП «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города Севастополя на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и утверждении Порядка предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим в городе Севастополе, по договору социального найма либо в собственность» (от 16.03.2017 № 189-ПП); «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 14.06.2016 № 567-ПП «Об утверждении Порядка признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (от 09.03.2017 № 176-ПП).; «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году многодетным семьям (имеющим трех и более детей) единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, Порядка расходования в 2017 году средств бюджета города Севастополя на предоставление многодетным семьям (имеющим трех и более детей) единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, Порядка проведения конкурсного отбора банков по обслуживанию средств, предоставляемых многодетным семьям (имеющим трех и более детей) единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» (от 16.03.2017 №200-ПП); - внесены изменения в постановления Правительства Севастополя от 17.11.2016 №1100-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005г.» и постановление Правительства Севастополя от 16.10.2015 №976-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 16.03.2017 №188-ПП).С начала 2017г. в рамках реализации государственной программы г. Севастополя «Жилище на 2017-2020 годы»:- гражданам, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено 24 жилых помещения;- заключены государственные контракты на приобретение 13 жилых помещений для граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; на общую сумму 27,06 млн. руб. (средства бюджета города Севастополя - 18,84 млн. руб., средства федерального бюджета - 8,22 млн. рублей);- предоставлены ветеранам Великой Отечественной войны 13 жилых помещений;- приобретено 9 жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 19,08 млн. руб. (средства федерального бюджета - 11,29 млн. руб., средства бюджета города Севастополя - 7,79 млн. руб.);- реализованы 22 свидетельства о праве на получение социальной выплаты, выданные молодым семьям на общую сумму 25,32 млн. руб. (средства федерального бюджета -8,3 млн. руб., средствабюджета г. Севастополя 17,0 млн. руб.);- принято 103 заявления о признании молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 14.06.2016 №567-ПП;- принято 69 заявлений о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 01.06.2016 № 534-ПП;- принято 92 заявления от молодых семей о включении в состав участников программы в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 27.10.2016 №1010-ПП; 36 молодых семей включены в состав участников программы, из них 21 молодая семья получила свидетельства о праве на социальную выплату на общую сумму 17,6 млн. рублей; - за счет средств федерального бюджета реализовано 5 свидетельств о праве на единовременную денежную выплату на общую сумму 7,6 млн. руб., выданные в 2016 г. гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2015г.;- с целью улучшения жилищных условий инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий выдано 3 свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на общую сумму 2,02 млн. рублей;- распоряжением Департамента капитального строительства города Севастополя от 02.05.2017 № 151 утвержден список многодетных семей, имеющих право на получение в 2017 г. единовременных денежных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (20 многодетных семей, 99 человек);- выдано многодетным семьям 19 свидетельств о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 63,6 млн. рублей, из них реализованы 3 свидетельства о праве на единовременную денежную выплату. |
| 22. | Организация переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Постановление Правительства Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Жилище» на 2017– 2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент капитального строительства города Севастополя | 150,42)  (средства бюджета г.Севастополя) | В рамках реализации Подпрограммы 3 «Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя на 2017–2018 годы» государственной программы «Жилище» на 2017-2020 годы» (далее - подпрограмма 3) предусмотрено:- расселяемая площадь: 1964,67 кв. м;-предоставляемая площадь жилых помещений – 2239,0 кв. м;- количество расселяемых аварийных домов - 4;- количество расселенных помещений - 40;- количество переселяемых граждан: 118 человек. В настоящее время в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в адрес Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направлена заявка о предоставлении средств федерального бюджета бюджету г. Севастополя в целях софинансирования мероприятий подпрограммы 3.Утверждена схема расположения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности граждан (подрядчик ООО «Аршин»).  |
| ***Промышленность и топливно-энергетический комплекс*** |
| 23. | Создание индустриального парка | Постановление Правительства Севастополя: от 24.10.2016 № 1005-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | 43,52), в том числе:- 37,02)(средства федеральногобюджета)**-** 6,52)(средства бюджета г.Севастополя) | Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», государственной программой города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2020 годы», предусмотрено создание индустриального парка в г. Севастополе. С целью создания индустриального парка: - создана управляющая компания индустриального парка АО «Корпорация развития Севастополя» (распоряжение Правительства Севастополя от 13.10.2016 №578-РП);- для размещения индустриального парка сформирован земельный участок общей площадью 77,6103 га;- в соответствии с государственным контрактом от 30.12.2016 №36 ООО «Ки партнер» разработана Концепция создания и развития индустриального парка в городе Севастополе, в отношении которой в настоящее время комиссией, утвержденной приказом Департамента приоритетных проектов развития города Севастополя от 23.03.2017 № 24-17, проводится экспертиза;- заключен государственный контракт от 26.12.2016 №08-16/ЕП-399 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Создание индустриального парка в городе Севастополе» с ООО «Кузнецкая проектная компания». Срок исполнения контракта - до 31.09.2017 года; - разработано техническое задание на проектирование проекта планировки и проекта межевания территории по мероприятию «Создание индустриального парка в городе Севастополе»; Продолжаются переговоры с потенциальными резидентами индустриального парка. На рассмотрении находятся заявки от 16 потенциальных резидентов индустриального парка, которыми планируется: создание 1439 рабочих мест, объем инвестиций – 2568,51 млн. руб., ежегодные налоговые отчисления – 157,99 млн. рублей. |
| 24. | Поддержка хозяйствующих субъектов в сфере промышленности | Постановление Правительства Севастополя: от 13.10.2016 № 955-ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | 7,741)(средства бюджета г.Севастополя) | Государственной программой города Севастополя «Развития промышленности Севастополя на 2017–2020 годы» определены меры по оказанию государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в виде:- субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях;- субсидий на компенсацию части затрат на техническое перевооружение;- организации коллективных экспозиций с участием промышленных предприятий г. Севастополя.С целью реализации программы постановлениями Правительства Севастополя утверждены:- от 16.03.2017 № 207-ПП - Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий Государственной программы города Севастополя «Развитие промышленности города Севастополя» на 2017–2020 годы;- от 30.03.2017 №255-ПП - Порядок предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности города Севастополя на компенсацию процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях;- от 30.03.2017 №257-ПП - Порядок предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности города Севастополя (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.В соответствии с Приказом Департамента экономики города Севастополя от 11.04.2017 № 25 организована работа по предоставлению субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности г. Севастополя на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях.По результатам проведенных конкурсных процедур на право получения субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности г. Севастополя, реализующими проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий заключены договоры о предоставлении субсидии *ООО «Уранис»* в размере 3,8 млн. руб. для приобретения анализатора спектра, генератора сигналов, вольтметра высокочастотного, используемых в производстве и реализации коммутационного оборудования (антенно-согласующих устройств, преселекторов, усилителей мощности) и *ООО «Завод «Молот-Механика»* в размере 3,76 млн. рублей.С 20 по 22 июня 2017г. 5 предприятий и организаций г. Севастополя (ООО «Теплообмен», ООО «Институт им. Меншуткина», ФГБУ науки «Морской гидрофизический институт РАН», ФГУ науки «Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет») приняли участие в 5-м Международном форуме технического развития «Технопром-2017» и выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО» (г. Новосибирск). На участие Севастополя в вышеуказанных мероприятиях из городского бюджета выделено 181,67 тыс. рублей. |
| 25. | Установление в соот-ветствии с требованиями действующего законо-дательства Российской Федерации цен и тарифов в сфере электроэнер-гетики, газоснабжения, тепловой энергетики, организации коммуналь-ного комплекса.Учет в тарифах средств на развитие предприятий | Проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | С начала 2017г. приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя:- от 23.01.2017 № 15-ОД  внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 19.12.2016 №340-ОД «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к ним категориям потребителей на территории города Севастополь, на 2017 год»;- от 09.02.2017 № 30-ОД установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к цен-трализованным системам водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал» для объектов капитального строительства: комплекса общежитий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 22 (общежитие №3), д. 26 (общежитие №4);- от 09.02.2017 № 31-ОД установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к цен-трализованным системам водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал» для объектов капитального строительства - общежитий, учебно-лабораторного корпуса и спортивного центра с плавательным бассейном Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская;- от 14.02.2017 №35-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 30.02.2016 №372-ОД «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям города федерального значения Севастополя на 2017 год»;- от 14.02.2017 № 36-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 30.02.2016 №373-ОД «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории города федерального значения Севастополя»;- от 14.02.2017 № 37-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.12.2016 № 366-ОД «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 35 кВт к максимальной мощности менее 8900 кВт к электрическим сетям сетевых организаций на территории города Севастополя на 2017 год»;- от 15.02.2017 № 39-ОД установлены тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал» на 2017 год;- от 15.02.2017 № 40-ОД установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2017 год;- от 03.03.2017 № 51-ОД утверждена индивидуальная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства – котельной военного городка № 89, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Загордянского, 19, к сетям газораспределения Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз»;- от 03.03.2017 № 52-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.12.2016 № 370-ОД «Об утверждении Порядка применения розничных цен на природный газ, отпускаемый населению города федерального значения Севастополь»;- от 03.03.2017 №53-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 14.12.2016 № 328-ОД «Об установлении тарифов на техническую воду, услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУПС «Водоканал» потребителям на территории города федерального значения Севастополь, на 2017 год;- от 03.03.2017 № 54-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 15.02.2017 №39-ОД «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал» на 2017 год;- от 15.06.2017 № 180-ОД установлен тариф на тепловую энергию (мощность) для Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» на 2017 год;- от 20.06.2017 № 195-ОД внесены изменения в Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.12.2016 № 366-ОД «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВТ к электрическим сетям сетевых организаций на территории города Севастополя на 2017 год» (в редакции приказа от 14.02.2017 № 37-ОД)»;- от 29.06.2017 № 205-ОД установлен тариф на услуги водоотведения поверхностных сточных вод (ливневая система водоотведения) для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» на 2017 год;- от 29.06.2017 № 204-ОД установлены розничные цены на природный газ, реализуемый Публичным акционерным обществом по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» населению города федерального значения Севастополя;- от 29.06.2017 № 203-ОД установлена индивидуальная плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства «Школа-коллегиум», расположенного по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Павла Корчагина, к системе водоотведения поверхностных сточных вод (ливневая система водоотведения) ГУП С «Водоканал»; - от 04.07.2017 № 220-ОД внесены изменения в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.12.2016 № 366-ОД «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт к электрическим сетям сетевых организаций на территории города Севастополя на 2017 год».При расчете тарифов (цен) учтены все критерии, предусмотренные действующим законодательством в сфере государственного регулирования. Приказы Департамента городского хозяйства города Севастополя размещены на официальном сайте Правительства Севастополя. |
| 26. | Контроль инвестиционных программ естественных монополий | Инвестиционные программы регулируемых предприятий | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | Согласно данным ФСТ России в реестры субъектов естественных монополий включены следующие субъекты хозяйствования г. Севастополя:- в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе по разделу «Транспортировка газа по трубопроводам» - ПАО «Севастопольгаз»;- в реестр субъектов естественных монополий на транспорте по разделу «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» - ГУП г. Севастополя «Севастопольский морской порт»; - в реестр субъектов естественных монополий в области связи по разделу «Услуги общедоступной электросвязи» - ГУП г. Севастополя «Севастопольтелеком».Департаментом городского хозяйства города Севастополя согласована на 2017г. инвестиционная программа Филиала ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» в г. Севастополь, предусматривающая два основных направления вложения инвестиций: техническое перевооружение и реконструкция существующих объектов электрических сетей; новое строительство.Объем капитальных вложений на 2017г. составляет 582,11 млн. руб., в том числе: на техперевооружение и реконструкцию – 99,06 млн. руб. или 17,0 %; на новое строительство – 403,4 млн. руб. или 69,3%; на прочие программы и мероприятия –79,65 млн. руб. или 13,7 %. ПАО «Севастопольгаз» разработана Инвестиционная программа на 2017 год с объемом финансирования в объеме 41,3 млн**.** руб., которая включает реконструкцию распределительных газопроводов, замену отключающих устройств на сумму 1,9 млн. руб., реконструкцию, модернизацию ШРП, ГРП и ГРПБ, замену и ремонт станций катодной защиты на сумму 28,2 млн. руб., приобретение и модернизацию техники и оборудования на сумму 11,2 млн. рублей. |
| ***Транспорт и связь*** |
| 27. | Реализация мероприятий программы неком-мерческого лизинга городского пассажир-ского транспорта, работающего на газо-моторном топливе, а также наземного электрического транспор-та на территории Крымского федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2788-р | Постановление Правительства Севастополя от 16.10.2015 № 965-ПП «О реализации мероприятий, предусмотренных Программой некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2788-р» | В течение 2017 года | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-ры города Севастополя | 148,01) (средства бюджета г.Севастополя) | Постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1090-ПП утверждена Государственная программа города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2020 годы», предусматривающая в 2017 г. приобретение 78 троллейбусов и 25 автобусов.В рамках реализации Программы, Правительством Севастополя, в лице Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», с ПАО «ГТЛК» заключены контракты лизинга: - от 09.11.2016 № 2ГТЛК-ЕП на поставку 78 троллейбусов - от 29.12.2016 № 3ГТЛК-ЕП на поставку 25 автобусов большой вместимости. По состоянию на 01.09.2017г. осуществлена поставка 25 автобусов большей вместимости НефАЗ и 60 троллейбусов ЗАО «Тролза» «Мегаполис», из них 16 с удлиненным автономным ходом до 20 км (получатель ГУП «Севэлектроавтотранс» им. А.С. Круподерова). |
| 28. | Утверждение предель-ного максимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования на городских маршрутах города Севастополя | Проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | Приказами Департамента городского хозяйства города Севастополя:- от 15.02.2017 № 41-ОД утвержден предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом (паромы) общего пользования на внутригородских маршрутах г. Севастополя для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт» в размере 20,00 рублей за 1 поездку;- от 21.03.2017 № 65-ОД установлен предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров наземным электрическим пассажирским транспортом общего пользования на городских маршрутах города Севастополя для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» в размере 15,00 рублей за перевозку одного пассажира;- от 20.04.2017 №111-ОД утвержден предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования на внутригородских маршрутах города Севастополя для Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт» в размере 20,0 рублей за одну поездку;- от 04.05.2017 № 126-ОД «О внесении изменений в Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 21.03.2017 № 65-ОД «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров транспортом общего пользования на городских маршрутах города Севастополя для ГУП города Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова» установлен тариф на перевозку пассажир наземным электрическим пассажирским транспортом общего пользования в размере 12,0 рублей. |
| ***III. Обеспечение социальной стабильности*** |
| ***Содействие изменению структуры занятости*** |
| 29. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения, в том числе предоставление социальных выплат безработным гражданам | Постановление Пра-вительства Севасто-поля от 03.11.2016 № 1027-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Cоциальная защи-та, охрана труда и содействие заня-тости населения в городе Севастополе на 2017–2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | по состоянию на 01.08.2017г.18,31),в том числе: **-** 10,01)(средства федерального бюджета)**-** 8,31)(средства бюджета г.Севастополя) | В январе - августе 2017 г. (оперативные данные) в ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» (далее – ГКУ ЦЗН) с целью содействия в поиске подходящей работы обратилось 2248 человек (в январе-августе 2016 г. – 1983 человека).Признаны в установленном порядке безработным 801 человек (в январе-августе 2016 г. – 736 человек).При содействии органов службы занятости:- трудоустроено 1009 граждан. Уровень трудоустройства составил 44,9 % против 38,8% за аналогичный период 2016 года; - организовано временное трудоустройство 198 несовер-шеннолетних граждан в свободное от учебы время и 12 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;- 104 безработных граждан приступили к оплачиваемым общественным работам;- 54 безработных граждан зарегистрировали предпринима-тельскую деятельность, получив на организацию самозанятости финансовую помощь из бюджета города;- один безработный гражданин воспользовался услугой по переезду, переселению в другую местность для трудоустройства;- 9 незанятых граждан трудоустроены на созданные индивидуальными предпринимателями дополнительные рабочие места, затраты на создание которых компенсируются из бюджета города; - безработным гражданам оказано 1629 услуг по профессиональной ориентации, 295 услуг - по психологической поддержке, 328 услуг - по социальной адаптации безработных граждан;- 213 гражданин прошли курс профессионального обучения, из них: 185 человек (86,9%) – безработные; 12 женщин (5,6%), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 16 пенсионеров (7,5%), стремящихся возобновить трудовую деятельность;- социальные выплаты в виде пособия по безработице назначены 801 безработному;- с 8 работодателями (ГУП города Севастополя «Водоканал», ООО «Сатера», ООО «Севриэлт», ООО «Фортуна», ООО «Цифровые технологии», ООО «Стиль Камня-Юг», ООО «Севастопольский центр права», ООО «Цифровые технологии») заключены договоры о предоставлении субсидий в общем размере 598,3 тыс. руб. для возмещения затрат на оборудование (оснащение) 8 рабочих мест для трудоустройства инвалидов по профессиям (специальностям): бухгалтер, оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин, оператор электронного набора и верстки, инженер-конструктор, кадастровый инженер, менеджер, продавец непродовольственных товаров. |
| 30. | Достижение коли-чественных показателей по снижению нефор-мальной занятости по приоритетным направ-лениям работы | Соглашение от 30.12.2015 № Л4/2016 между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Правительством Севастополя о реализации мер, направленных на снижение нефор-мальной занятости в субъектах Российс-кой Федерации;отдельное поручение Губернатора города Севастополя от 25.01.2017 № 13 | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя,Департамент капитального строительства города Севастополя,Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя,Департамент сельского хозяйства города Севастополя,Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя,Главное управление культуры города Севастополя,Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя,Управление государствен-ного строительного надзора и экспертизы города Севастополя,Государственная инспекция труда города Севастополя | - | В рамках работы направленной на снижение неформальной занятости:- заключены трудовые договоры с 2971 работниками, что составляет 118,8% от задания, установленного Соглашением от 30.12.2015 № Л4/2016 между Федеральной службой по труду и занятости РФ и Правительством Севастополя о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах Российской Федерации;- принят указ Губернатора города Севастополя от 06.02.2017 № 05-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора о создании Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в городе Севастополе от 28.07.2016 № 57-УГ, в части организации деятельности рабочей группы и ее подгрупп (далее – рабочая группа);- подписано отдельное поручение Губернатора от 25.01.2017 № 13, предусматривающее создание подгрупп по отраслевому принципу при исполнительных органах государственной власти города Севастополя, осуществляющих регулирование в сферах, определенных как приоритетные направления работы по снижению неформальной занятости в г. Севастополе;- утвержден план мероприятий по снижению неформальной занятости в городе Севастополе на 2017 год.Целевым индикатором и конечным результатом работы по снижению неформальной занятости являются дополнительные поступления страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда и увеличение поступлений в бюджет города.По информации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Севастополю по итогам сверки данных за 2016 г. дополнительно начисленный фонд оплаты труда составил 10,7 млн. руб., дополнительные поступления страховых взносов – 31,8 млн. рублей.В соответствии с письмом Роструда от 23.05.2017 № 570-ПР, информация за I и II кварталы 2017 г. о лицах, трудоустроенных в результате реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, предоставлена в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю для проведения сверки, подтверждения факта трудоустройства и поступлений страховых взносов в бюджет г. Севастополя.Результаты работы, направленной на снижение неформальной занятости в г. Севастополе, рассмотрены на заседании Правительства Севастополя 13.06.2017г.В рейтинге субъектов РФ по результатам работы, направленной на снижение неформальной занятости (осуществляет Роструд), город Севастополь продолжает занимать лидирующие позиции.На базе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя ежедневно проводится разъяснительная работа для лиц, желающих легально осуществлять деятельность в качестве легкового такси.Регулярно в средствах массовой информации проводится информирование о необходимости получения разрешения на осуществление деятельности в качестве легкового такси. Из 2,5 тыс. автомобилей, используемых в качестве легкового такси на территории г. Севастополя на начало 2017 г. (по оценке профильной профсоюзной организации) более 1115 автомобилей получили разрешение на осуществление деятельности в качестве легкового такси. До конца 2017г. планируется выдать 1385 разрешений, что позволит удовлетворить потребность населения города в этом виде транспорта в полнм объеме.С целью выявления нелегальных перевозчиков сотрудниками Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя совместно с сотрудниками ИФНС России по г. Севастополю, ОГИБДД УМВД России по г. Севастополю проводятся плановые проверки по выявлению нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.С начала 2017г. по данным, предоставленным в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя оформлено 178 трудовых договоров в сферах перевозок общественным транспортом и легковым такси.  |
| ***Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов*** |
| 31. | Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан | Закон Российской Федерации от 15.05.1991№1244-1 «О со-циальной защите граждан, подверг-шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; федеральные законы: - от 19.05.1995 №81-ФЗ «О госу-дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»; - от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О до-норстве крови и ее компонентов»;постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | по состоянию на 01.08.2017г.897,51),в том числе:**-** 170,81)(средства федерального бюджета)**-** 726,71)(средства бюджета г.Севастополя) | В соответствии с: 1*. Законами города Севастополя:* - от 03.06.2014 № 15-ЗС «О государственных должностях города Севастополя»;- от 05.08.2014 № 55-ЗС «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы города Севастополя»; - от 26.12.2014 № 94-ЗС «О государственной социальной помощи в городе Севастополе»;- от 26.12.2014 № 96-ЗС «О пособии на ребенка»; - от 23.01.2015 № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»;- от 09.02.2015 № 113-ЗС «О порядке и размере выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»;2. *Указом Губернатора города Севастополя* от 30.12.2014 № 88 «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» по состоянию на 01.08.2017г. предоставлены следующие меры социальной поддержки:- пособия гражданам, имеющим детей – на сумму 126,9 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г.- 3214 семей);- компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - на сумму 2,8 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 468 человек);- ежегодная денежная выплата почетным донорам крови - на сумму 11,3 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 890 граждан);- пособия и компенсационные выплаты в соответствии с Законом г. Севастополя от 23.01.2015 №106-ЗС - на сумму 490,4 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 69378 человек);- пособие на ребенка - на сумму 73,3 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 6755 человек);- государственная социальная помощь малоимущим семьям - на сумму 55,5 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 2133 семьи);- субсидия по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – на сумму 603,4 тыс. руб. назначена 108 семьям;- социальные выплаты детям - сиротам и детям, лишенным родительского попечения, а также вознаграждение приемным родителям - на сумму 73,5 млн. руб. (количество получателей на 01.08.2017г. – 704 человека);- пенсия за выслугу лет лиц, замещавших должности государственной гражданской службы города Севастополя – 19 получателям на сумму 703,46 тыс. рублей;- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей – на сумму 62,4 млн. руб. (на 01.08.2017г. – 785 получателей на 805 детей). |
| 32. | Возмещение затрат, связанных с предоставле-нием мер социальной поддержки, организа-циям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги | Законы Российской Федерации;Законы города Севастополя | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | по состоянию на 01.08.2017г.123,251),в том числе: - 49,191)(средства федерального бюджета)**-** 74,061)(средства бюджета г.Севастополя) | В соответствии с: - Федеральными законами: от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;- Законами г. Севастополя: от 23.01.2015 № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»; от 26.12.2014 № 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе»; от 09.02.2015 № 112-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Севастополе», по состоянию на 01.08.2017г. возмещены затраты, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги:- из федерального бюджета - на 20405 человек (18129 человек – носители льгот, 2276 человек – члены семей льготников);- из бюджета г. Севастополя – на 31815 человек (22873 человека – носители льгот, 8942 человека – члены семей льготников). |
| 33. | Формирование земельных участков для льготных категорий граждан, в том числе многодетным семьям | Закон города Севастополя от 27.07.2016 № 269-ЗС «О предо-ставлении земель-ных участков, нахо-дящихся в собствен-ности города Сева-стополя, гражданам в собственность бесплатно»;Постановление Пра-вительства Севасто-поля от 20.10.2016 № 985-ПП «Об ут-верждении государ-ственной программы города Севастополя «Развитие земель-ных и имуществен-ных отношений в городе Севастопо-ле на 2017– 2020 годы» | В течение 2017 года | Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя | - | Разработан и проходит процедуру согласования проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 27 июля 2016 года № 269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, гражданам в собственность бесплатно». |
| 34. | Реализация дополни-тельных мер, направ-ленных на адресную поддержку нуждаю-щихся категорий населе-ния города Севастополя, особо подверженных влиянию кризиса  | Постановление Пра-вительства Севасто-поля от 03.11.2016 № 1027-ПП «Об ут-верждении государ-ственной программы города Севастополя «Cоциальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Сева-стополе на 2017–2020 годы»;проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города СевастополяДепартамент общественных коммуникаций города Севастополя | 81, 731),в том числе: - 0,031)(средства федерального бюджета);- 81,71)(средства бюджета г.Севастополя) | С целью реализации дополнительных мер, направленных на адресную поддержку нуждающихся категорий населения г. Севастополя, особо подверженных влиянию кризиса Постановлениями Правительства Севастополя:- от 02.02.2017 № 55-ПП утвержден Порядок организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе, в детских оздоровительных лагерях, на период оздоровительной кампании;- от 09.03.2017 № 180-ПП определены условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования в городе Севастополе;- от 16.03.2017 № 192-ПП внесены изменения в некоторые постановления Правительства Севастополя»;- от 30.03.2017 № 247-ПП организован Конкурс г. Севастополя «Семья года»;- от 18.05.2017 №378-ПП актуализирован Порядок выплаты денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей в период обучения в общеобразовательной школе г. Севастополя; - от 18.05.2017 №381-ПП утвержден Порядок расходования средств бюджета г. Севастополя на реализацию мероприятий, связанных с направлением граждан, постоянно проживающих в г. Севастополе, в психоневрологические дома-интернаты, расположенные в других субъектах Российской Федерации;- от 18.05.0217 №384 утверждены мероприятия, связанные с направлением граждан, постоянно проживающих в г. Севастополе, в психоневрологические дома-интернаты, расположенные в других субъектах Российской Федерации;- от 04.05.2017 №362-ПП утвержден Порядок расходования средств из бюджета г. Севастополя и субсидии, предоставленной из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету г. Севастополя на реализацию мероприятий в сфере укрепления материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров; - от 01.06.20017 № 417-ПП актуализирован Порядок выплаты единовременной денежной помощи к новому учебному году детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей на 2016-2020 годы;- от 08.06.20017 № 439-ПП актуализирован Порядок и размер выплаты компенсации за предоставление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);- от 15.06.20017 № 449-ПП актуализирован Порядок выдачи удостоверений родителям и детям из многодетных семей;- от 15.06.20017 № 456-ПП внесены изменения в постановление Правительства Севастополя от 04.03.2016 № 146-ПП «О выплате стипендий одаренным детям из многодетных семей на 2016- 2020 годы»;- от 29.06.2017 № 485-ПП утверждены мероприятия по улучшению демографической ситуации и реализации государственной семейной политики в городе Севастополе на период 2017–2020 годов.На 2017г. в бюджете г. Севастополя предусмотрено 3584,4 тыс. руб. на обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.По состоянию на 31.08.2017г:- техническими средствами реабилитации обеспечены 69 инвалидов;- в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 26.12.2014 № 655 органами социальной защиты населения осуществлены 21 выплата инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на сумму 34,9 тыс. рублей;- в соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2015 № 1323-ПП «Об утверждении Порядка передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно или по льготной стоимости, а также в качестве гуманитарной помощи, через органы социальной защиты населения согласно законодательству, действовавшему на территории города Севастополя до 21.02.2014 и в переходный период до 31.12.2014» принято решение о передаче 1 инвалиду в собственность легкового автомобиля, полученного через органы социальной защиты;- в соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 22.12.2016 № 756-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 525-РП «Об утверждении списка одаренных детей из многодетных семей на назначение и выплату стипендий с сентября 2016 г. по май 2017г.» 100 одаренным детям из многодетных семей г. Севастополя выплачена ежемесячная стипендия (в размере 850 ,0 руб. каждому ребенку) на общую сумму 425,94 тыс. рублей;- согласно постановлению Правительства Севастополя от 27.11.2015 № 1118-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и выплаты денежной помощи отдельным категориям граждан» с начала года единовременная денежная помощь выплачена 868 гражданам на общую сумму 6,5 млн. рублей; - в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 13.04.2017 №310-ПП «О вопросах предоставления компенсации стоимости на проведение капитального ремонта жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» принято решение о выплате компенсации стоимости капитального ремонта 19 ветеранам Великой Отечественной войны в размере 100,0 тыс. руб. на человека.На реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в детских лагерях в бюджете г. Севастополя на 2017 г. предусмотрено 107,2 млн. руб. на 4,0 тыс. путевок. По результатам проведенных конкурсных процедур заключены государственные контракты на приобретение путевок в 5 детских оздоровительных лагерях г. Севастополя и 4 лагерях Республики Крым. В период летней оздоровительной кампании 2017 года бесплатными путевками были обеспечены 4113 детей.Департаментом общественных коммуникаций города Севастополя в рамках реализации подпрограммы 4 «Поддержка СОНКО» государственной программы г. Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы» (постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 №1130-ПП)с начала 2017г. за счет средств бюджета г. Севастополя предоставлены субсидии 32 СОНКО, включая казачьи общества, на общую сумму 19983,0 тыс. рублей.  |
| 35. | Согласование цен (тарифов) на социальные услуги, предоставляемые населению города Севастополя | Проекты распоряжений, приказов учреждений социального обслуживания населения города Севастополя | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 15.02.2017 № 42-ОД «Об отмене некоторых правовых актов города Севастополя в сфере государственного регулирования торговых надбавок к ценам на продукты детского питания, включая пищевые концентраты, реализуемые на территории города Севастополя» отменены надбавки на продукты детского питания, включая пищевые концентраты, реализуемые на территории г. Севастополя.В 2017г. согласованы ставки на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации жилищного фонда на территории г. Севастополя, оказываемых ГУП ГС «Бюро технической инвентаризации». |
| 36. | Обеспечение реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы», утвер-жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р | Распоряжение Пра-вительства Рос-сийской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О про-грамме «Содействие созданию в субъек-тах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра-зовательных организациях на 2016– 2025 годы»;проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя  | В течение 2017 года | Департамент образования города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | 224,431)- 218,731)(средства федерального бюджета);- 5,71)(средства бюджета г.Севастополя) | В рамках выполнения мероприятия по модернизации общего образования в г. Севастополе федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», в 2017 г. предусмотрено финансирование:- на проведение проектно-изыскательских работ по строительству общеобразовательной школы в Бухте Казачья (704 места) – 14,8 млн. рублей;- на проведение проектно-изыскательских работ по строительству школы в микрорайоне Радиогорка (450 мест) – 7,92 млн. рублей;- на строительство школы-коллегиум (720 мест) – 155,72 млн. рублей; - на строительство школы в Бухте Казачья (600 мест) – 252,67 млн. рублей. В рамках Государственной программы города Севастополя «Развитие образование в городе Севастополе на 2017-2020 годы» за счет средств бюджета г. Севастополя предусмотрено финансирование:- на проведение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ школы на проспекте Античном (600 мест) - 49,4 млн. рублей; - на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству начальной школы - детского сада в с. Гончарное (140 мест) - 8,55 млн. рублей. В настоящее время заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству школы в микрорайоне Радиогорка (срок окончания работ - 15.09.2017г.); общеобразовательной школы в Бухте Казачья (704 места); школы на проспекте Античном (600мест).Завершено строительство и введена в эксплуатацию школа в Бухте Казачья (600 мест).По состоянию на 01.09.2017 г. в рамках реализации ФЦП средства федерального бюджета освоены в сумме 218,73 млн. руб. на выполнение строительно-монтажных работ школы в Бухте Казачья. Средства бюджета г. Севастополя освоены в сумме 5,7 млн. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству школы на проспекте Античном (600 мест). |
| 37. | Внедрение федерального государственного обра-зовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья началь-ного общего образования во всех образовательных организациях | - | Май 2017 года | Департамент образования города Севастополя | 1,851)(средства бюджета г.Севастополя) | По состоянию на 01.09.2017г. федеральный государственный стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) внедряется в 18 образовательных организациях г. Севастополя. В них обучается 69 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, из которых 25 человек проходят обучение на дому.В рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проведены следующие мероприятия:создан банк данных обучающихся с расстройствами аутистического спектра (всего в общеобразовательных учреждениях обучаются с расстройствами аутистического спектра 48 человек); - проведен обучающий семинар на базе ГБОУС «Общеобразовательная школа-интернат №1 VIII» для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по теме «Составление и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в условиях реализации федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», на котором присутствовали руководители общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, социальные педагоги (84 человека). Распоряжением Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 61-РП утвержден перечень мероприятий города Севастополя по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (в т.ч.  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Постановлением Правительства Севастополя от 22.06.2017 №468-ПП утвержден Порядок обеспечения получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований города Севастополя.Для создания условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья приобретено оборудование в кабинеты социально-бытовой ориентации, дифектолога, тифлапедагога ГБС(к)ОУ г. Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат» №1 VIII вида. |
| 38. | Развитие системы профессиональных квалификаций:- внедрение механизма оценки квалификаций;- обеспечение участия преподавателей города Севастополя в работе базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров | Проект(ы) закона(ов) города Севастополя, постановления(й), распоряжений Правительства Севастополя | В течение 2017 года | Департамент образования города Севастополя | 3,581)(средства бюджета г.Севастополя) | Постановлением Правительством Севастополя от 10.11.2016 № 1087-ПП (с изменениями) утверждена государственная программа г. Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 гг.», включающая мероприятия по повышению квалификации и переподготовки работников образовательных организаций, реализацию программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.С целью выполнения государственных работ (услуг), направленных на повышение квалификации и аттестацию руководителей и педагогических работников города Севастополя, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях общего, дополнительного и среднего профессионального образования в 2016 г. создано государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города Севастополя «Севастопольский центр развития образования», основными задачами которого является: содействие развитию региональной системы образования; удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей работников сферы образования в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники; методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; профессиональное развитие работников образования, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды и др.ГБОУ ДПО СЦРО в рамках реализации мероприятия 2.3. Повышение квалификации и переподготовка работников образовательных организаций основного мероприятия 2 «Развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников» подпрограммы 5 «Прочие мероприятия в области образования» государственной программы г. Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017–2020 годы» проведены курсы повышения квалификации (с 05.06.2017г. по 28.06.2017г.; с 01.07.2017г. по 31.07.2017г.) для 543 педагогических работников образовательных организаций.С целью повышения престижа рабочих профессий в г. Севастополе создан региональный координационный центр WorldSkills Russia на базе ГБОУ дополнительного профессионального образования «Севастопольский центр развития образования». В рамках реализации основного мероприятия 4 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в организациях среднего профессионального образования» подпрограммы 4 Развитие среднего профессионального образования и непрерывного профессионального образования государственной программы г. Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017–2020 годы» с 26.02.2017г. по 06.03.2017г. проведен первый региональный чемпионат молодые профессионалы (Wordskills Russia), в котором приняли участие 34 севастопольских студента в 6 номинациях: «Дошкольное образование», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и «Туризм».Победителям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали студенты «Севастопольского судостроительного колледжа», «Севастопольского торгово-экономического техникума» и «Севастопольского колледжа информационных технологий и промышленности».Для гостей конкурса (3,0 тыс. человек) были проведены практические конференции, презентация нового оборудования, педагогические мастерские, мастер - классы с участием представителей промышленных предприятий города, представителей сферы среднего и высшего образования, экспертов Союза «WorldSkills Russia».  |
| ***Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения*** |
| 39. | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государствен-ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных препара-тов, закупаемых в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Закон города Севастополя от 01.12.2015 № 209-ЗС «О дополнительном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан города Севастополя»; постановление Правительства Севастополя от 29.12.2016 № 1302-ПП «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;проект(ы) законов города Севастополя, проект(ы) постановления(й) Правительства Севастополя  | В течение 2017 года | Департамент здравоохране-ния города Севастополя | 108,31), в том числе:- 17,31) (средства федерального бюджета)- 91,01) (средства бюджета г.Севастополя) | Для организации системы лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, Правительством Севастополя приняты постановления:- от 30.03.2017 № 250-ПП «Об утверждении Порядка расходования средств иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2017 году из федерального бюджета бюджету города Севастополя на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»;- от 09.03.2017 № 175-ПП «Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой в 2017 году из федерального бюджета бюджету г.Севастополя на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами питания для детей –инвалидов»; - от 13.04.2017 № 300-ПП «Об утверждении Порядка финансового обеспечения в 2017 году отдельных мероприятий по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, в рамках государственной программы города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1115-ПП ».По состоянию на 01.09.2017г. количество лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» составляет 12587 человек; по региональной льготе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» - 24,2 тыс. человек. Отпущено лекарственных препаратов: - Федеральное обеспечение – по 35332 рецептам на сумму 111,5 млн. рублей;- Региональное обеспечение – по 60329 рецептам на сумму 219,3 млн. рублей.Уровень обеспеченности льготных категорий граждан лекарственными препаратами, в соответствии с данными направляемыми Департаментом здравоохранения города Севастополя в Росздравнадзор в соотношении предъявленных рецептов к выписанным на 01.09.2017г. составляют 95,5%. Отсроченных рецептов по региональной льготе – 167, по федеральной льготе – 38.Выдача лекарственных препаратов льготным категориям населения осуществляется семью аптечными пунктами, адреса которых размещены на сайте Правительства Севастополя.В 2016 г., на основании приказа Департамента здравоохранения города Севастополя от 22.12.2014 №577 «О персональных данных лиц, включенных в региональный регистр» медицинскими организациями г. Севастополя, сформирован регистр региональных льготников. Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-Ф3 «О государственной социальной помощи» каждые 10 дней обновляется информация о регистре регионального сегмента Федерального регистра.  |
| ***IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере*** |
| 40. | Развитие региональной товаропроводящей инфраструктуры, организация и проведение сельско-хозяйственных ярмарок | Проекты постановлений Правительства Севастополя | В течение 2017 года | Главное управление потребитель-ского рынка и лицензирования Севастополя | - | С целью недопущения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, мясную и молочную продукцию, иные товары продуктовой группы, а также обеспечения продовольственной безопасности, на основании Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Севастополя от 22.12.2016 №758-РП «Об утверждении Перечня ярмарочных площадок на объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности города Севастополя, права на которые не переданы гражданам или юридическим лицам» (с изменениями) и распоряжениями Правительства Севастополя от 12.01.2017 № 02-РП «Об организации специализированной ярмарки «Выходного дня» в городе Севастополе», от 12.01.2017 № 01-РП «Об организации специализированной ярмарки «Северная»; от 10.08.2017 № 362-РП «Об организации специализированной ярмарки «Рыбная» в городе Севастополе», от 10.08.2017 № 370-РП «Об организации специализированной ярмарки «Бахчевые культуры» в городе Севастополе» организованы 46 ярмарочных площадок с предоставлением 410 ярмарочных мест.Постоянный мониторинг цен в розничной сети города показал, что цены на ярмарках в среднем ниже среднерыночных цен по городу. С целью упорядочения на уровне субъекта Российской Федерации отношений, связанных с организацией торговой деятельности, создания прозрачного и предсказуемого порядка осуществления торговой деятельности, а также устранения излишних административных барьеров в торговле, разработан и принят закон города Севастополя от 23.05.2017 №340-ЗС «О государственном регулировании торговой деятельности в городе Севастополе».  |
| 41. | Мониторинг розничных цен на продовольствен-ную продукцию | - | В течение 2017 года | Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя | - | В январе - августе 2017 г. ежедневно проводился сбор сведений об уровне розничных цен и анализ динамики их изменения по 40 позициям продовольственных товаров в 22-х предприятиях торговли различных форматов во всех районах города. Основная цель проведения мониторинга – оперативное реагирование на изменение конъюнктуры рынка, а также обеспечение наличия товарных запасов по доступным ценам для социально незащищенных категорий граждан. |
| 42. | Мониторинг цен на лекарственные средства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важ-нейших лекарственных препаратов, с целью недопущения необосно-ванного роста цен | - | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | С целью недопущения необоснованного роста цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, а также для обеспечения ценовой доступности лекарственных препаратов для населения г. Севастополя проводится еженедельный контроль в виде мониторинга цен на медикаменты перечня ЖНВЛП, предоставляемый фармацевтическими учреждениями г. Севастополя.В целях обеспечения контроля за действующими установленными надбавками к ценам на продукты детского питания, включая пищевые концентраты и осуществления постоянного мониторинга, участниками фармацевтического рынка и торговыми сетями г. Севастополя, осуществляющими как оптовую, так и розничную реализацию продуктов детского питания, проводится ежемесячный мониторинг цен на продукты детского питания (включая пищевые концентраты).С начала 2017 г. аптечными сетями г. Севастополя предоставлено 217 еженедельных мониторинга цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. |
| 43. | Контроль (надзор) за соблюдением государственного регули-рования цен и тарифов  | - | В течение 2017 года | Департамент городского хозяйства города Севастополя | - | Управлением по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя на основании требования прокуратуры Балаклавского района города Севастополя от 13.02.2017 № 21-23-2017, в соответствии с приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 08.12.2016 № 311-ОД, 17.02.2017 г. проведена проверка 3-х индивидуальных предпринимателей по вопросу соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации по применению предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях на территории г. Севастополя (СОШ № 25; СОШ № 30; СОШ № 12).По фактам выявленных правонарушений в отношении 2-х индивидуальных предпринимателей прокуратурой Балаклавского района г. Севастополя вынесены 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены 2 постановления о назначении согласно ст. 14.6 КоАП РФ административного наказания (штрафа) на общую сумму 100, тыс. руб. (решением Арбитражного суда г. Севастополя заменено на предупреждение). В рамках ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (согласованного с прокуратурой города Севастополя) и на основании Приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 23.03.2017 № 69-ОД «О проведении плановой выездной проверки Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт»» проведена проверка ГУП ГС «Севастопольский морской порт» с целью осуществления контроля за регулируемыми государством ценами (тарифами) на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом на городских маршрутах г. Севастополя. По итогам проверки нарушений не выявлено (акт проверки от 27.04.2017).На основании приказов Департамента городского хозяйства города Севастополя от 20.04.2017 № 115-ОД, от 05.05.2017 № 133-ОД проведена плановая выездная проверка в отношении ГУП С «Водоканал» (акт проверки от 30.05.2017), по результатам которой ГУПС «Водоканал» выдано предписание об устранении выявленных нарушений - стандартов раскрытия информации и в соответствии с частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации вынесено 2 протокола об административном правонарушении. По заданию прокуратуры города Севастополя от 15.05.2017 № 21-23-2017/ИД 2160 и в соответствии с требованием прокуратуры Балаклавского района города Севастополя проведена проверка требований действующего законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка ценообразования на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую в СОШ №47, по результатам которой в отношении одного индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено административное наказание согласно ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 50,0 тыс. рублей.По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.8.1 «Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса» КоАП РФ, принято решение о назначении административного наказания в виде штрафа в сумме 5,0 тыс. руб. на руководителя (начальника) финансово-экономического отдела обособленного структурного подразделения «ССМЭУ ГП «Крымская железная дорога». |
| 44. | Мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией органи-заций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников  | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2014 № 1207 «О про-ведении монито-ринга увольнения работников в связи с ликвидацией орга-низаций либо сокращением чи-сленности или штата работников, а также неполной занятости работников» | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | - | В еженедельном режиме осуществляется мониторинг процессов высвобождения работников с предприятий (организаций) города.По состоянию на 29.08.2017г. мониторингом охвачено 144 предприятия и учреждения города (общая численность работников – 34,0 тыс. человек). С начала 2017г. с предприятий города фактически уволено 613 человек, что составило 24,2% от общего числа работников, предупрежденных о сокращении. Наибольшее количество высвобожденных работников пришлось на ФКУ «Управление ЧФ» (61 человек); ГУП «Севастополь Телеком» (43 человека); ООО «МСГ» (34 человека); АО «БРУ имени А.М. Горького» (26 человек), ОАО НПО «Волго» (44 человека), ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ (25 человек).Из общего числа высвобожденных работников 227 человек обратились за содействием в поиске работы в ГКУ ЦЗН, из них 99 человек признаны безработными.Под риском высвобождения остаются 290 человека на 31 предприятии. Большая часть приходится на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ – 90 человек (31,0%), ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли» – 34 человека (11,7%), ГУП «Городской автозаправочный комплекс» – 32 человека (11,0%), ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство» – 29 человек (10,0%), ФКУ «Управление ЧФ» – 28 человек (9,7%).На 29.08.2017г. на 4 предприятиях 417 работников были заняты в режиме неполного рабочего дня/недели, из них 91,1% - работники ГУП «Севастопольский морской порт».Специалисты ГКУ ЦЗН проводят выездные мероприятия на предприятиях по оказанию адресной помощи работникам, находящимся под риском увольнения. С начала 2017 г. о правах и социальных гарантиях в случае увольнения в связи с сокращением численности (штата) или ликвидацией организации проинформированы работники 8 предприятий (АНПОО «ГСТК РО ДОСААФ России» г. Севастополя, АО «К2 Банк», АО «Трикотаж», ГАУ «Севастопольский лесхоз», ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница», ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», ГБУК «Центральная библиотечная система для взрослых», ООО «Метинвест Евразия», ООО «Металл Сервис Группа»). |
| 45. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Севастополя | - | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | - | На 31.08.2017г. численность граждан, состоящих на регистрационном учете в городской службе занятости, составила 839 человек (на 01.09.2016г. – 635 человек), из них – 412 безработные граждане (на 01.08.2016г. – 362 человека). Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных граждан к численности рабочей силы) составил 0,21% (на 01.09.2016г. – 0,19%).Заявленная работодателями потребность в работниках на 31.08.2017г. составила 5414 единиц (на 01.09.2016г. – 4659 единиц). Потребность в квалифицированных рабочих – 65,2% к общему числу актуальных вакансий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда – нагрузка незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, к заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках – составил 0,14 человека на одну заявленную вакансию (на 01.09.2016г. – 0,12 чел./вак.). |
| 46. | Мониторинг погашения задолженности по заработной плате работникам организаций города Севастополя | Указ Губернатора города Севастополя от 28.07.2016 № 57-УГ «О создании Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в городе Севастополе»;отдельное поручение Губернатора города Севастополя от 25.01.2017 № 12 | В течение 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | - | В 2017 г. в мониторинг состояния выплаты заработной платы включены 16 предприятий, на которых возникала просроченная задолженность по заработной плате, из них на 6 предприятиях задолженность по выплате заработной платы была погашена в полном объеме.По состоянию на 28.08.2017г., по оперативным данным, общая сумма задолженности по выплате заработной платы, включая субъекты малого предпринимательства и прочие предприятия, на 10 предприятиях города составила 39940,1 тыс. руб., в том числе:- задолженность в размере до 1 млн. руб. имеется на 5 предприятиях: АО «Трикотаж» (95,8 тыс. руб.); ГУП «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» (101,0 тыс. руб.); ГУП «Объединенная электросетевая компания» (165,0 тыс. руб.); ГУП «Черноморец» (334,6 тыс. руб.); ООО «НИПИ «Маркон» (580,6 тыс. рублей);- задолженность в размере до 5,0 млн. руб. имеется на 3 предприятиях: ООО «Севастопольский рыбоконсервный завод», банкрот (2554,0 тыс. руб.); ООО «СП «Эра» (3144,7 тыс. руб.); ГУП «Городской автозаправочный комплекс» (1100,0 тыс. рублей);- задолженность свыше 5 млн. руб. имеется на 2 предприятиях: АО «Научно-технический центр «Импульс-2» (9865,4 тыс. руб.); ФГУП «771 ремонтный завод средств связи ЧФ» МО РФ (22 ,0 млн. рублей).По сравнению с данными на 01.08.2017г. задолженность по заработной плате снизилась на 13619,2 тыс. рублей (25,4%).В учреждениях бюджетной сферы г. Севастополя задолженность по выплате заработной платы отсутствует.В январе - августе 2017г. проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по вопросам мониторинга состояния трудовых ресурсов, оплаты труда и погашения задолженности по выплате заработной платы (02.02.2017г., 11.05.2017г., 22.08.2017г.); 4 заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы (16.01.2017г., 21.02.2017г., 26.04.2017г., 05.07.2017г.).По результатам проведенной работы с начала 2017г. сумма погашенной задолженности по выплате заработной платы, по оперативным данным, составила 77,9 млн. руб. (без учета начислений на заработную плату). |
| 47. | Мониторинг реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 в части достижения целевых показателей по повышению оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы | Распоряжение Пра-вительства Россий-ской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтап-ного совершенство-вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» | Июль 2017 года | Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя | - | В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 22.04.2016 № 245 «Об организации проведения мониторинга выполнения мероприятий по повышению оплаты труда, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 в государственных учреждениях города Севастополя» данные по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а «О формах мониторинга реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012– 2018 годы» по итогам 2016 г. и I полугодие 2017 г. размещены в автоматизированной информационной системе Минтруда России. В 2017 г. повышение средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, проводится в соответствии с целевыми показателями, утвержденными в «дорожных картах».В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений г. Севастополя принят Закон города Севастополя от 06.02.2017 № 320-ЗС «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений города Севаcтополя», в рамках реализации которого Правительства Севастополя приняты: 17 постановлений об утверждении базовых окладов работникам государственных учреждений по профессиональным квалификационным группам работников с учетом отраслевых особенностей; Перечень видов выплат компенсационного характера и Порядок установления выплат компенсационного характера в государственных учреждениях г. Севастополя (постановление Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 283-ПП); Перечень видов выплат стимулирующего характера и Порядок установления выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях г. Севастополя (постановление Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 282-ПП).С 01.08.2017г. Правительством Севастополя подняты базовые оклады 4686 работников государственных учреждений социальной сферы (образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры), не попавших под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688. Повышение заработной платы коснулось категории работников, которые относятся к младшему техническому персоналу бюджетной сферы. |
| 48. | Контроль за эффективным использованием средств бюджета города Севастополя  | - | В течение 2017 года | Главное контрольное управление города Севастополя | - | *На основании плана работы Главного контрольного управления города Севастополя на 2017 г. проведены:* - проверка законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Газификация города Севастополя на 2015 - 2020 годы»;- проверка законности и эффективности деятельности Главного управления культуры города Севастополя, в части формирования и контроля выполнения государственного задания, а также установления платы за услуги (работы), предоставляемые подведомственными государственными учреждениями, оказываемыми ими сверх установленного государственного задания учреждений; - проверка законности использования бюджетных средств Департаментом капитального строительства города Севастополя, выделенных в рамках региональных программ (подпрограмм) на проведение мероприятий в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму;- проверка Департамента здравоохранения города Севастополя по вопросу законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города федерального значения Севастополя на 2015– 2020 годы», в части подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в 2015–2016 гг.;- проверка эффективности и результативности деятельности, в том числе финансовой деятельности ГБУ «Специали-зированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя».*В соответствии с отдельными поручениями временно исполняющего обязанности Губернатора города Севастополя:*- от 19.01.2017 №06 проведена внеплановая проверка эффективности и результативности деятельности ГУП Севастополя «Севавтотранс»; - от 05.04.2017 № 43проведенавнеплановая проверка по вопросу эффективности и результативности деятельности, в том числе его финансовой деятельности ГУП Севастополя «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя»;- от 17.04.2014 №50 проведены внеплановые проверки ГАУ г. Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» и ГБУ г. Севастополя «Городская телерадиокомпания «Севастополь» по вопросу соблюдения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и установленного порядка владения, пользования и распределения имуществом, находящимся в собственности города;- от 19.05.2017 № 58 проведена внеплановая проверка по вопросу исполнения контракта на оказание услуг по финансовой субаренде (сублизинга) пассажирского транспорта ГУП Севастополя «Севавтотранс»;- от 14.06.2017 № 65внеплановая проверка эффективности и результативности деятельности ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец», в том числе его финансовой деятельности; - от 11.07.2017 № 80 внеплановая проверка ГБУ «Севасто-польский Автодор» по вопросу эффективности реализации полномочий по нанесению и восстановлению элементов дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.*В соответствии с Распоряжениями Главного контрольного управления города Севастополя проведены:*- внеплановая проверка ГАУ «Севастопольский лесхоз» по вопросу соблюдения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Севастополя, в том числе денежных средств; - внеплановая проверка Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя по вопросу начисленной и невыплаченной компенсации за неиспользованный отпуск работникам учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Севастополя, при увольнении в 2014 году. *На основании обращений правоохранительных органов и федеральных органов исполнительной власти проведены:*- внеплановая проверкаГБОУ г. Севастополя «Образовательный комплекс «Бухта Казачья» по вопросу обоснования начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов;- внеплановая проверкаГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» по вопросу обоснования начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению горячими обедами граждан пожилого возраста и инвалидов молодого возраста;- внеплановая проверка ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» по вопросу соблюдения порядка учета бюджетных обязательств по контрактам поставки аварийного запаса материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением поставок электроэнергии из энергосистемы Украины;- внеплановая проверка ГБУ здравоохранения Севастополя «Городская больница №2» по вопросу соблюдения законодательства о контрактной системе при определении поставщика на поставку кондиционеров. |
| 49. | Контроль за исполнением участниками свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне | - | В течение 2017 года | Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя | - | Согласно пункту 3 части статьи 11 Федерального Закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя осуществляет контроль за исполнением участником свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.08.2016 № 509 утвержден «Порядок осуществления контроля за выполнением участниками свободной экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне» (далее – Порядок).Согласно пункту 3 Порядка плановые проверки проводятся на основании плана, утверждаемого руководителем органа контроля, не чаще одного раза в 3 года. План проверок на очередной год составляется не позднее, чем за месяц до окончания текущего года и доводится до сведения заинтересованных лиц. Первая плановая проверка в отношении участника проводится не ранее, чем через 12 месяцев с даты внесения записи об участнике в единый реестр участников свободной экономической зоны.В связи с вышеизложенным план проведения проверок будет утвержден в предусмотренные данным Порядком сроки. |
| 50. | Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Севастополе и организация реализации мероприятий настоящего плана | - | В течение 2017 года | Департамент экономики города Севастополя | **-** | Информация о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах г. Севастополя по состоянию на 01.08.2017 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №806-Р направлена в Минэкономразвития России (исх. от 18.08.2017 №2475/21-02/17) и размещена на сайте ГАСУ.По результатам мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий г. Севастополя обобщенная информация и информационно-аналитическая справка еженедельно размещается в специализированной информационной системе. |

1)- фактические объемы финансирования (кассовые расходы) с начала 2017 г.;

2)- плановые объемы финансирования на 2017 г.